АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫСОКСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА

МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА   КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  04.10.2011 года                                                   № 75

Об  утверждении  Положения  о  разработке

утверждении  и реализации  ведомственных

целевых программ

В соответствии со статьей  20 Собрания депутатов Высокского  сельсовета «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района,  в целях повышения  эффективности бюджетных расходов путем совершенствования системы программно-целевого управления, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  Главы Администрации Высокского сельсовета Н.Г. Сотникову.

3.  Постановление вступает в силу  со дня его подписания.

Глава Высокского  сельсовета                                 А.Н. Харланов

Приложение №1

к постановлению Администрации

Высокского сельсовета

от 04.10.2011 года №75

ПОЛОЖЕНИЕ

О РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

1. Общие положения

- Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, направленных на осуществление субъектами бюджетного планирования муниципальной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования  «Высокский сельсовет» Медвенского  района  Курской области (далее по тесту бюджета  поселения)

- В настоящем Положении используются понятия и термины, применяемые в следующих значениях:

ведомственная целевая программа - разрабатываемый субъектом бюджетного планирования комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение конкретной тактической задачи, стоящей перед субъектом бюджетного планирования, описываемой измеряемыми целевыми индикаторами;

субъекты бюджетного планирования - главные распорядители бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета поселения.

- Реализацию ведомственной целевой программы осуществляет только один субъект бюджетного планирования, разработавший программу.

- Ведомственная целевая программа содержит:

а)	паспорт программы, оформленный по форме согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению;

б)	характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем
реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и
необходимость решения на ведомственном уровне;

в)	основные цели и задачи программы;

г)	описание ожидаемых результатов реализации программы и прогнозируемые
значения целевых индикаторов и показателей ведомственной целевой программы -
измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации
программы по годам, которые формируются в соответствии с приложением №2 к
настоящему Положению;

д)	перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий,
информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств и
источников финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия в соответствии с
приложением № 3 к настоящему Положению;

е)	срок реализации программы;

ж)	описание социальных, экономических и экологических последствий реализации
программы, общую оценку ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели;

з)	методику оценки эффективности реализации программы (с учетом ее
особенностей), разработанную на основе методических рекомендаций в соответствии с
приложением № 4 к настоящему Положению;

и) обоснование потребностей в необходимых ресурсах;

к) описание системы управления реализацией программы;

л) контроль за ходом реализации программы.

5.	Мероприятия ведомственных целевых программ не могут дублировать
мероприятия сельских целевых программ.

Расходы сельских целевых программ не могут быть включены в проекты ведомственных целевых программ.

- Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы.

- Предложения по объемам осуществляемых за счет средств бюджета поселения расходов на реализацию ведомственной целевой программы в целом и каждого из мероприятий подготавливаются в соответствии с классификацией расходов бюджета поселения с расчетами и обоснованиями на весь период реализации программы.

Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач ведомственной целевой программы.

8.	Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации
ведомственных целевых программ в установленных сферах деятельности осуществляет
  Администрация Высокского сельсовета Медвенского района Курской области.

П. Формирование и утверждение ведомственной целевой программы

1.Решение    о    разработке    ведомственной    целевой    программы    принимается руководителем субъекта бюджетного планирования.                                                                                                                2.Субъект бюджетного планирования:

а)	разрабатывает проекты ведомственных целевых программ;

б)	обеспечивает реализацию ведомственных целевых программ и их финансирование;

в)	формирует и представляет Администрации Медвенского района Курской области,
управлению аграрной и экономической политики и управлению финансов Администрации
Медвенского района Курской области отчетность о реализации ведомственных целевых
программ.

3.Разработанный проект ведомственной целевой программы с проектом нормативного правового акта Администрации сельсовета об утверждении ведомственной целевой программы направляется субъектом бюджетного планирования одновременно на согласование в заинтересованные органы местного самоуправления Администрации Медвенского района Курской области, управление

Материалы, представляемые вместе с проектом ведомственной целевой программы, должны содержать обоснование потребности, в случае необходимости, в дополнительных расходах на ее реализацию.

4.Проект ведомственной целевой программы, содержащий мероприятия по разработке, внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий, направляется   на согласование в   Администрацию  сельсовета.

5.В случае несоответствия проекта ведомственной целевой программы требованиям, предусмотренным настоящим Положением, проект ведомственной целевой программы возвращается субъекту бюджетного планирования на доработку.

6.Согласованный проект ведомственной целевой программы с проектом нормативного правового акта Администрации сельсовета, с пояснительной запиской субъект бюджетного планирования представляет в Администрацию сельсовета для рассмотрения и принятия решения об утверждении или отклонении ведомственной целевой программы.

7.Ведомственные целевые программы утверждаются на срок до 3 лет постановлением Администрации сельсовета.

8.Уточнение параметров ведомственных целевых программ, в том числе целевых индикаторов, осуществляется в порядке, установленном для утверждения этих программ.

9.  Администрация сельсовета    вправе    обратиться    в    Администрацию   Медвенского    района   Курской    области    с предложениями о прекращении реализации ведомственных целевых программ.

1 ((.Ведомственные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения   Собрания депутатов сельсовета Медвенского района Курской области о бюджете Высокского сельсовета на очередной финансовый год в   Собрание депутатов сельсовета Медвенского района Курской области.

Ш. Реализация и контроль за ходом выполнения ведомственной целевой программы

1 .Ведомственная целевая программа реализуется субъектом бюджетного планирования, который несет ответственность за решение задач, запланированных в рамках реализации ведомственной целевой программы, и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов.

2.Финансирование расходов на реализацию ведомственных целевых программ осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета поселения.

3.Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется соответствующим субъектом бюджетного планирования.

4.Субъект бюджетного планирования осуществляет мониторинг индикаторов оценки результативности ведомственной целевой программы в течение всего срока реализации программы.

5.Субъект бюджетного планирования представляет в течение месяца после утверждения ведомственной целевой программы или внесения в нее изменений  аграрной и   Администрацию сельсовета сведения о программе для включения в реестр ведомственных целевых программ на бумажном носителе и в электронном виде по форме согласно приложению N 5 к настоящему Положению.

6.Субъекты бюджетного планирования, реализующие ведомственные целевые программы, представляют:

ежеквартально, до 8-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в управление аграрной и экономической политики Администрации Медвенского района Курской области справочную информацию о реализации ведомственных целевых программ, включающую данные о финансировании программных мероприятий и освоении выделенных средств;

ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным в  Администрацию сельсовета отчет о реализации ведомственных целевых программ.

7. Отчет о реализации ведомственной целевой программы должен содержать:

сведения о результатах реализации ведомственной целевой программы за отчетный период;

сведения о соответствии достигнутых в результате реализации ведомственной целевой программы индикаторов и показателей, запланированных программой;

информацию о ходе выполнения программных мероприятий;

оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы, произведенную в соответствии с методикой, установленной программой;

меры по повышению эффективности реализации ведомственной целевой программы.

8.Администрация сельсовета рассматривает отчет о реализации ведомственной целевой программы, оценивает эффективность реализации ведомственной целевой программы и принимает решение:

продолжить реализацию ведомственной целевой программы;

внести изменения в ведомственную целевую программу;

досрочно прекратить реализацию ведомственной целевой программы;

признать реализацию ведомственной целевой программы завершенной.

9.    Администрации  сельсовета на основании данных, представленных субъектами бюджетного планирования, подготавливает и представляет до 1 апреля каждого года Главе сельсовета  информацию о ходе реализации ведомственных целевых программ.

10.По ведомственным целевым программам, срок реализации которых завершается отчетном году, субъект бюджетного планирования подготавливает и до 1 марта каждого год представляет в Администрации сельсовета доклад о выполнении ведомственной целевой программы с оценкой эффективности ее реализации и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Приложение N 1

к Положению о разработке,

утверждении и реализации

ведомственных целевых программ

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование управления

Наименование программы

Номер и дата регистрации программы в реестре ведомственных целевых программ в управлении экономики и прогнозирования

Цели и задачи программы

Характеристика программных мероприятий

Сроки реализации программы

Объемы и источники финансирования программы

Целевые индикаторы и показатели результативности реализации программы

Приложение N 2

к Положению о разработке,

утверждении и реализации

ведомственных целевых программ

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ВЕДОМСТВЕННОЙ   ЦЕЛЕВОЙ   ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименованиеиндикаторов и показателей целей и задач программы | Ед. измерения | Значения индикаторов и показателей программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до начала реализации программы | 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы |
| I | Цель I |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |

Приложение N 4

к Положению о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Методические рекомендации определяют правила разработки методики оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ, которая позволяет определить степень достижения целей и задач ведомственных целевых программ в зависимости от конечных результатов.

Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы разрабатывается субъектом бюджетного планированное учетом специфики ведомственной целевой программы и является приложением к программе.

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы осуществляется субъектом бюджетного планирования по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации ведомственной целевой программы по следующим критериям:

а)степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов;

б)степень выполнения мероприятий ведомственной целевой программы;

в)уровень финансирования за отчетный период мероприятий ведомственной целевой программы от запланированных объемов.

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации ведомственной целевой программы индикаторов. и показателей с запланированными; фактического выполнения мероприятий ведомственной целевой программы с запланированными программой; сравнения фактического объема финансирования мероприятий ведомственной целевой программы с запланированным.

На основе проведенной оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации ведомственной целевой программы снизилась;

эффективность реализации ведомственной целевой программы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации ведомственной целевой программы повысилась.

Информация об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы за отчетный финансовый год и в целом за весь период реализации программы представляется субъектом бюджетного планирования в Администрацию сельсовета, управление финансов Администрации сельсовета и управление аграрной и экономической политике Администрации  сельсовета  ежегодно в срок до 1 марта с приложением данных по таблицам N 1, N 2, N 3, прилагаемым к настоящим методическим рекомендации

Оценка эффективности реализации
ведомственной целевой программы за	год

| N п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач программы | Ед. измерения | Значение индикаторов и показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в программе | достигнуто | отклонение от утвержденного начения |
| I | Цель 1 |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |
| II | Цель II |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель I |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы за	год

| N п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач программы | Ед. измерения | Значение индикаторов и показателей программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в программе | достигнуто |  | отклонение от утвержденого значения |
| I | Цель 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| II | Цель II |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель I |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

к Положению о разработке,

утверждении и реализации

ведомственных целевых программ

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
|  | Цель 1 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |

Таблица 2.      Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы за весь период реализации

| N п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач программы | Ед. измерения | Значения индикаторов и показателей программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до начала реализации программы | 1-й год реализации программы |  | 2-й год реализации программы |  | 3-й год реализации программы |  | За период реализации nporpai |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение |
| I | Цель1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель 2 | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Цель II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица N 3

Ход выполнения ведомственной целевой программы за отчетный год (за весь период реализации)

| Источники финансирования, направление расходов | Выполнение ведомственной целевой программы за январь - года,тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой на год | Фактически предусмотрено на год | Профинансировано | в%к общему объему, предусмотренном программой | Выполнено |
| Всего |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет %, |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| прочие источники |  |  |  |  |  |
| Из общего объема: |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения |  |  |  |  |  |

Приложение N 5

к Положению о разработке

утверждении и реализации

ведомственных целевых программ

Сведения о ведомственной целевой программе

для включения в реестр ведомственных целевых программ

| Наименование ведомственной целевой программы |  |
| --- | --- |
| Реквизиты ведомственной целевой программы |  |
| Субъект бюджетного планирования, реализующийпрограмму |  |
| Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы |  |
| Цели и основные задачи программы |  |
| Основные целевые индикаторы и показатели |  |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели эффективности реализации ведомственной целевой программы |  |
| Общий объем финансирования, предусмотренный программой, в том числе по годам реализации, тыс. рублей | в том числе по источникам финансирования: |
| 1-й год |  |
| 2-й год |  |
| 3-й год |  |
| Всего по программе |  |