**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫСОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 21.03.2024 года № 26-па

**Об утверждении отчетов о ходе реализации муниципальных программ**

**муниципального образования «Высокскийсельсовет»**

**Медвенского района Курской области в 2023 году**

В соответствии с Уставом муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области, постановлением Администрации Высокского сельсовета Медвенского района от 28.12.2018 года № 146-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Высокского сельсовета Медвенского района», Администрация Высокского сельсовета Медвенского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации муниципальных программ:

- «Развитие муниципальной службы в Высокском сельсовете Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы»;

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Высокского сельсовета Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы»;

- «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2023 годы»;

- «Профилактика правонарушений в Высокском сельсовете Медвенского района Курской области на 2021-2024 годы»;

-«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на период 2021 – 2025 годы;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2023 годы»;

- «Комплексное развитие сельских территорий Высокского сельсовета Медвенского района Курской области на 2020-2025 годы»;

- «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы;

- «Программа комплексного развития систем комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы»;

-«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы»;

- «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Высокском сельсовете Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы»;

-«Развитие культуры на территории Высокского сельсовета Медвенского района на 2019-2024 годы»;

- «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы»;

- «Повышение эффективности управления финансами в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы»;

-«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» и безопасности дорожного движения»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области в сети «Интернет».

Глава Высокского сельсовета

Медвенского района С.Н. Афанасьев

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Высокского сельсовета

# Медвенского района

# от 21.03.2024 года № 26-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Высокском сельсовете Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы»**

**за 2023 год**

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2022 года № 28/178 «О бюджете муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (внесение изменений от 31.01.2023 года № 29/182; от 30.03.2023 года № 31/195; 29.09.2023 года №36/214; от28.12.2023 года №39/232).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Высокском сельсовете Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» предусмотрено 24000 рублей из бюджета сельсовета.

Кассовые расходы составили рублей, что составляет 75 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023 год  (рублей) | Кассовый расход  (рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 24000 | 18000 | 75 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы».

Основные мероприятия:

Организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации;

проведение мероприятий антикоррупционной направленности.

Ставились следующие задачи:

-создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих;

-формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

-повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

-обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы.

В ходе реализации подпрограммы: «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» за 2023 год были выполнены мероприятия направленные на организацию обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, проведение мероприятий антикоррупционной направленности.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в таблице № 2.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий

подпрограммы муниципальной программы

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | Глава Высокского сельсовета | Ежеквартальное обучение муниципальных служащих | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 24000 | 18000 | - | |

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 24000 руб., из которых использовано на реализацию муниципальной программы 18000 руб. Средства использовались строго по целевому назначению.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы

# в 2023году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //  Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2023 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2023 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие муниципальной службы в Высокском сельсовете Медвенского района Курской области 2019-2021 |  | 24000 | - | - | 24000 | 18000 | - | - | 18000 | 6000 |
| 1.Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | Итог по подпрограмме 1 | 24000 | - | - | 24000 | 18000 | - | - | 18000 | 6000 |

5.Оценка эффективности реализации программы:

Анализ реализации программы в 2023 году показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 75 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации.

6.Дальнейшая реализация программы:

В 2023 году в рамках муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Высокском сельсовете Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы (далее – Программа) реализация программных мероприятий осуществлялась по направлениям отраженным в табл.№3.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 75 %.

Целями Программы является: создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Высокском сельсовете Медвенского района Курской области.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Высокского сельсовета

# Медвенского района

# от 21.03.2024 года № 26-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2023годы»**

**за 2023 год**

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от от 21.12.2022 года № 28/178 «О бюджете муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (внесение изменений от 31.01.2023 года № 29/182; от 30.03.2023 года № 31/195; 29.09.2023 года №36/214; от28.12.2023 года №39/232). На реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2023 годы» в 2023 году предусмотрено 15000,00рублей.

Кассовые расходы составили 12174,88рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 15000,00 | 12174,88 | 81,2 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита населения муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области»

Основные мероприятия:

-подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников добровольной пожарной дружины;

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Высокского сельсовета:

-создание условий для развития и обеспечения деятельности добровольной пожарной дружины;

- создание условий для организации добровольной пожарной дружины, участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

-приобретение необходимых средств, оборудования для пожаротушения;

-информационная противопожарная пропаганда среди населения противопожарной безопасности;

- создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения;

- оснащение территории первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия противопожарной службы;

- проведение сходов и собраний жителей по вопросам соблюдения пожарной безопасности;

- противопожарная пропаганда в СМИ;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной безопасности;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в программы развития территории.

Ставились следующие задачи:

- обеспечение необходимых условий для реализации полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

-реализация Закона Курской области от 23 августа 2011 г. № 64-ЗКО «О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области»;

-создание условий для организации добровольной пожарной дружины, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

-создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

-оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

-организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

-принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

-включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

-оказание содействия органам государственной власти в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

-установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

В ходе реализации подпрограммы: «Пожарная безопасность и защита населения муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области» за 2020 год были выполнены мероприятия, направленные на обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизации потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы

муниципальной программы

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита населения муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: предупреждение, профилактика пожаров и пропаганда среди населения противопожарной безопасности | Глава Высокского сельсовета | пропаганда среди населения противопожарной безопасности | | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 15000 | 12174,88 | | - |

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 15000 руб. Средства использовались 81.2%.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2023 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2023 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2023год | | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| Программа «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2023 годы» |  | 15000 |  |  | 15000 | 15000 |  |  | 12174,88 | | 81.2 |
| Подпрограмма 1.«Пожарная безопасность и защита населения муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области» | Итог по подпрограммы 1 | 15000 |  |  | 15000 | 15000 |  |  | | 12174,88 | 81 |

5. Оценка эффективности реализации программы:

Анализ реализации программы в 2023 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 81.2 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

6. Дальнейшая реализация программы:

В 2023году в рамках муниципальной целевой программы «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 81.2%.

Целями Программы является: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Высокского сельсовета

# Медвенского района

# от 21.03.2024 года № 26-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Высокском сельсовете Медвенского района Курской области на 2021-2024 годы» за 2023 год**

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от от 21.12.2022 года № 28/178 «О бюджете муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (внесение изменений от 31.01.2023 года № 29/182; от 30.03.2023 года № 31/195; 29.09.2023 года №36/214; от28.12.2023 года №39/232). На реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Высокском сельсовете Медвенского района Курской области на 2021-2024 годы» в 2023 году предусмотрено 1000 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 1000 | 0 | 0 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области»

Основные мероприятия:

- снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах;

- усиление социальной профилактик и правонарушений среди несовершеннолетних;

- содействие повышению культуры толерантного поведения в обществе;

- формирование позитивного общественного мнения о работе правоохранительных органов и Администрации Высокского сельсовета.

Ставились следующие задачи:

-Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах.

В ходе реализации подпрограммы: «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области» за 2023 год были выполнены мероприятия, направленные на обеспечение необходимого уровня по сокращению количества преступлений, совершаемых в общественных местах, сокращению количества преступлений, совершаемых на улицах, поощрению членов ДНД за участие в общественной работе по профилактике правонарушений.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы

муниципальной программы

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» | Глава Высокского сельсовета | Сокращение количества преступлений, совершаемых в общественных местах | | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 1000 | 0 | - |

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 1000 руб. Средства не использовались.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2023 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2023 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2023год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Профилактика правонарушений в Высокском сельсовете Медвенского района Курской области на 2021-2024 годы» |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области» | Итог по подпрограммы 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |

5. Оценка эффективности реализации программы:

Анализ реализации программы в 2023 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

6. Дальнейшая реализация программы:

В 2023 году в рамках муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений в Высокском сельсовете Медвенского района Курской области на 2021-2024 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 0%.

Целями Программы является: повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Высокского сельсовета

# Медвенского района

# от 21.03.2024 года № 26-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» и безопасности дорожного движения» за 2023 год**

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания от 21.12.2022 года № 28/178 «О бюджете муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (внесение изменений от 31.01.2023 года № 29/182; от 30.03.2023 года № 31/195; 29.09.2023 года №36/214; от28.12.2023 года №39/232). На реализацию мероприятий муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы в 2023 году предусмотрено 231268,00 рублей.

Кассовые расходы составили 231268,00рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 231268,00 | 231268,00 | 100 |

2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы.

Основные мероприятия:

-строительство автомобильной дороги

-приобретение и установка дорожных знаков

- разработка документации для оформление в собственность дорог местного значения

Ставились следующие задачи:

а) повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения, городского округа;

б) повысить доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования городского округа;

в) повысить эффективность развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос);

г) эффективное развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах;

д) создание условия для управления транспортным спросом;

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

з) создание условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

и) повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | | Ответственный исполнитель | | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | | Результаты | | | | Причины неисполнения мероприятий | |
| начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | | запланированные | | достигнутые | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| 1. | Программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» и безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие:  Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Высокскийсельсовет» Медвенского района Курской области | Глава Высокского сельсовета | | повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов транспортной инфраструктуры;  обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры;  сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры;  повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры | | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 231268,00 | | 231268,00 | | 100 |

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 231268,00 руб. Израсходовано 231268,00 руб.

Отчет о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2023 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2023 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2023 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования) |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы | Раздел 2  Табл. 2 | 231268,00 |  |  | 231268,00 | 231268,00 |  |  | 231268,00 | - |

5. Оценка эффективности реализации программы:

Анализ реализации программы в 2023 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100 процентов.

6. Дальнейшая реализация программы:

В 2023 году в рамках муниципальной целевой Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годыосуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям, отраженным в разделе 2 и табл.№2.

Целями Программы является: обеспечение развития транспортной инфраструктуры, для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Высокского сельсовета

# Медвенского района

# от 21.03.2024 года № 26-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 – 2025 годы»**

**за 2023 год**

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2022 года № 28/178 «О бюджете муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (внесение изменений от 31.01.2023 года № 29/182; от 30.03.2023 года № 31/195; 29.09.2023 года №36/214; от28.12.2023 года №39/232). На реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 – 2025 годы» в 2023 году предусмотрено 85000,00 рублей.

Кассовые расходы составили 31897,62рублей, что составляет 38 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 85000,00 | 31897,62 | 38 |

2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022 – 2025 годы»

Основные мероприятия:

- подготовка и проведение организационных мероприятий, направленных на формирование структуры управления и реализации Программы;

- завершение замены ламп накаливания на энергоэффективные, в том числе не менее 30 % от объема на основе светодиодов, в муниципальном образовании;

- мероприятия в области энергосбережения: обустройство уличного освещения населенных пунктов сельсовета.

Ставились следующие задачи:

- реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе:

- создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях поселения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде, а также зданиях, строениях и сооружениях;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных унитарных предприятиях коммунальной сферы;

- оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета;

- улучшение экологических показателей среды обитания;

- популяризация энергосбережения среди населения.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | | Ответственный исполнитель | | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | | Результаты | | | | Причины неисполнения мероприятий | |
| начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | | запланированные | | достигнутые | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| 1. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 - 2025 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие:  подготовка и проведение организационных мероприятий, направленных на формирование структуры управления и реализации Программы | Глава Высокского сельсовета | | - обеспечение в бюджетной сфере замены ртутных ламп уличного освещения на энергосберегающие до 2025 года;  - улучшение качества жизни населения сельсовета  функционирования действующей транспортной инфраструктуры | | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 85000 | | 31897,62 | | 38 |

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2023году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 85000 руб. Израсходовано 31897,62 руб.

Отчет о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2023 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2023 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2023 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования) |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 - 2025 годы» | Раздел 2  Табл. 2 | 85000 |  |  | 85000 | 31897,62 |  |  | 31897,62 | - |

5. Оценка эффективности реализации программы:

Анализ реализации программы в 2023 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 38 процентов.

6. Дальнейшая реализация программы:

В 2023 году в рамках муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 - 2025 годы» осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям, отраженным в разделе 2 и табл.№2.

Целями Программы является: улучшение условий и качества жизни населения Высокского сельсовета, переход экономики Высокского сельсовета на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Высокского сельсовета

# Медвенского района

# от 21.03.2024 года № 26-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы» за 2023 год**

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от от 21.12.2022 года № 28/178 «О бюджете муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (внесение изменений от 31.01.2023 года № 29/182; от 30.03.2023 года № 31/195; 29.09.2023 года №36/214; от 28.12.2023 года №39/232). На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы» в 2023 году предусмотрено 1000 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 1000 | 0 | 0 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства».

Основные мероприятия:

организация и проведение выставок, ярмарок, с участием субъектов малого и среднего предпринимательства;

обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в провидимых зональных семинарах, совещаниях по вопросам организации и ведения бизнеса на местах;

освещение в СМИ о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования;

взаимодействие Администрации Высокского сельсовета Медвенского района Курской области с субъектами малого и среднего предпринимательства;

популяризация малого и среднего бизнеса на территории Высокского сельсовета Медвенского района Курской области

освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предпринимательства Курской области;

Ставились следующие задачи:

-формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства;

-содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании;

-формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие1: Формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства |  | увеличения оборота малого и среднего предпринимательства; | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие2: Формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти | Глава Высокского сельсовета | увеличения доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | 1000 | 0 | 0 |

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере -1000 руб. Из-за отсутствия лимитов бюджетных обязательств средства не использовались.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий

# муниципальной программы в 2023 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //  Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2023 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2023 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы» | Таб. №2 | 1000 | - | - | 1000 | 0 | - | - | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» |  | 1000 | - | - | 1000 | 0 | - | - | 0 |  |

5. Оценка эффективности реализации Программы

Анализ реализации программы в 2023 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

Целями Программы является:

- формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование системы информационной, консультационной методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- организация проведения выставок, ярмарок, с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Высокского сельсовета

# Медвенского района

# от 21.03.2024 года № 26-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Высокского сельсовета Медвенского района**

**Курской области на 2020-2025 годы»**

**за 2023 год**

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2022 года № 28/178 «О бюджете муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (внесение изменений от 31.01.2023 года № 29/182; от 30.03.2023 года № 31/195; 29.09.2023 года №36/214; от28.12.2023 года №39/232). На реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Высокского сельсовета Медвенского района Курской области на 2020-2025 годы» в 2023 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023 год  (рублей) | Кассовый расход  (рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства районного бюджета | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 1 Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов благоустройства на территории Высокского сельсовета Медвенского района Курской области»

Основные мероприятия:

- Мероприятия по совершенствованию систем уличного освещения населенных пунктов Высокского сельсовета Медвенского района, предусматривают комплекс работ по содержанию, текущему ремонту и восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов сельсовета с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов. (Оплата потребляемой электроэнергии, замена вышедших из строя ламп и светильников, замена неисправных воздушных линий электроснабжения уличного освещения, замена и установка дополнительных опор освещения в соответствии с нормативом.)

- Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию детских игровых площадок сельсовета предусматривают комплекс работ по нормативному содержанию детских игровых площадок (Санитарная очистка, обустройство покрытий, малых архитектурных форм, ограждений, пешеходных дорожек и наружного освещения).

- Мероприятия по озеленению территории сельских населенных пунктов предусматривают комплекс работ по озеленению и содержанию зелёных насаждений внутриквартальных территорий, улиц, дворов, и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов (Удаление аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, формовочная и декоративная обрезка веток, содержание газонов, клумб, цветиков и мест прилегающих к объектам благоустройства).

- Мероприятия по санитарной очистке, и ликвидации очагов стихийного навала мусора предусматривают комплекс работ санитарной очистке, сбору и вывозу мусора на внутриквартальных территориях, придорожной полосе, территорий прилегающих к объектам социально-культурного назначения, лесов, парков, скверов, улиц, дворов, и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов (Сбор, накопление и транспортировка мусора к местам утилизации).

- Мероприятия по содержанию и текущему ремонту внутриквартальных проездов территории застройки населенных предусматривают комплекс работ сезонному содержанию и текущему ремонту внутриквартальных проездов и дворовых территорий жилой застройки населенных пунктов

- Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов предусматривают комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов (обустройство покрытий, ограждений, подъездных путей и освещения мест санкционированного сбора ТБО).

Ставились следующие задачи:

- совершенствование системы комплексного благоустройства сельских территорий Высокского сельсовета Медвенского района Курской области, обеспечение эстетического вида сельсовета, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- организация освещения территорий, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятий адаптивной физической культуры и адаптивным спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

- обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

- организация ливневых стоков;

- обустройство общественных колодцев и водозаборных колонок;

- обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

- сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

- ремонт фасадов зданий, строений и сооружений, являющихся муниципальной собственностью;

- благоустройство территорий, прилегающих к зданиям, строениям и сооружениям, являющимися муниципальной собственностью;

- создание малых архитектурных форм;

- благоустройство площадей, центральных улиц, пешеходных дорожек и освещения, не входящих в обустройство в элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, а также развитие и поддержка инициатив граждан по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельсовета;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в сельсовете и на свободных территориях, ликвидация стихийных навалов мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО

- вовлечение жителей сельсовета в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

- создание комфортных условий для проживания граждан.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Организация и содержание прочих объектов благоустройства на территории Высокского сельсовета Медвенского района Курской области» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Высокский сельсовет» | Глава Высокского сельсовета | Улучшение состояния территории Высокского сельсовета | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 0 | 0 |  |

Таблица № 2

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Высокского сельсовета Медвенского района Курской области на 2020-2025 годы» в 2023 году предусмотрено 0 рублей, в том числе: из областного бюджета – 0 рублей, из бюджета муниципального района – 0 руб. из бюджета сельского поселения– 0 рублей, из федерального бюджета -0 рублей, внебюджетные средства-0 рубль.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы

# в 2023 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2023 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2023 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Комплексное развитие сельских территорий Высокского сельсовета Медвенского района Курской области на 2020-2025 годы» | Табл. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма1. «Организация и содержание прочих объектов благоустройства на территории Высокского сельсовета Медвенского района Курской области» | итог по подпрограммы 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5. Оценка эффективности реализации программы:

Анализ реализации программы в 2023 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

6. Дальнейшая реализация программы:

В 2023 году в рамках муниципальной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий Высокского сельсовета Медвенского района Курской области на 2020-2025 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 0%.

Целями Программы является: Совершенствование системы комплексного благоустройства Высокского сельсовета Медвенского района Курской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Утвержден

# постановлением Администрации

# Высокский сельсовета

# Медвенского района

# от 21.03.2024 года № 26-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы**

**за 2023 год**

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2022 года № 28/178 «О бюджете муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (внесение изменений от 31.01.2023 года № 29/182; от 30.03.2023 года № 31/195; 29.09.2023 года №36/214; от 28.12.2023 года №39/232). На реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Высоккий сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы» в 2023 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы».

Основные мероприятия:

- санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок;

- замена и установка фонарей уличного освещения

- замена/перекладка ветхих водопроводных сетей с износом 80-95% с заменой трубопроводов на полиэтиленовые ;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкостью для целей противопожарной безопасности 75 м3:

- разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО

- приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м.

Ставились следующие задачи:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение), в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

-улучшение экологической ситуации на территории

муниципального образования.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие:  -повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;  - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;  - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;  -дальнейшая активизация жилищного строительства;  -улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования | Глава Высокского сельсовета | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 2

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 0 руб. Израсходовано 0 руб.

Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2023 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2023 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2023 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы» | Табл. 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | - |

5. Оценка эффективности реализации программы:

Анализ реализации программы в 2023 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов.

6. Дальнейшая реализация программы:

В 2023 году в рамках муниципальной целевой Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Целями Программы является: качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Высокского сельсовета

# Медвенского района

# от 21.03.2024 года № 26-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы »»Комплексного развития систем комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы**

**за 2023 год**

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2022 года № 28/178 «О бюджете муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (внесение изменений от 31.01.2023 года № 29/182; от 30.03.2023 года № 31/195; 29.09.2023 года №36/214; от28.12.2023 года №39/232).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы в 2023 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023 год (рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы.

Основные мероприятия:

- санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок;

- замена и установка фонарей уличного освещения

-замена/перекладка ветхих водопроводных сетей с износом 80-95% с заменой трубопроводов на полиэтиленовые;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкостью для целей противопожарной безопасности 75 м3:

- разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО

- приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м.

Ставились следующие задачи:

1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию сельсовета, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;

2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения;

3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;

4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности;

5. Развитие личных подсобных хозяйств;

6.Создание условий для безопасного проживания населения на территории сельсовета.

7.Содействие в привлечении молодых специалистов в сельсовет (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

8.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | | Ответственный исполнитель | | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| 1. | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие:  Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Высокскийсельсовет» Медвенского района Курской области | Глава Высокского сельсовета | | повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг | | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | 0 | | 0 | 0 |

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 0 руб. Израсходовано 0 руб.

Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2023 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2023 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2023 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы | Раздел 2  Табл. 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | - |

5. Оценка эффективности реализации программы:

Анализ реализации программы в 2023 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов.

6. Дальнейшая реализация программы:

В 2023 году в рамках муниципальной целевой Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в разделе 2 и табл.№2.

Целями Программы является: повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг.

Утвержден

# постановлением Администрации

# Высокского сельсовета

# Медвенского района

# от 21.03.2024 года № 26-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Высокского сельсовета Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы»**

**за 2023 год**

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2022 года № 28/178 «О бюджете муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (внесение изменений от 31.01.2023 года № 29/182; от 30.03.2023 года № 31/195; 29.09.2023 года №36/214; от 28.12.2023 года №39/232).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Высокского сельсовета Медвенского района Курской области на 2022-2024годы» в 2023 году предусмотрено 80000 рублей.

Кассовые расходы составили 72000 рублей, что составляет 90 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 80000 | 72000 | 90 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 1. «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений».

Основные мероприятия:

- уплата налога на имущество организаций и земельного налога; уплата прочих налогов, сборов и иных платежей.

Ставились следующие задачи:

-инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования;

-повышения уровня доходности от управления и распоряжения муниципальной собственностью;

-увеличение базы для исчисления налоговых и неналоговых поступлений от использования земельных ресурсов;

-осуществление функций и полномочий в области жилищных отношений.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы

муниципальной программы

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1.«Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: уплата налога на имущество организаций и земельного налога; уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | Глава Высокского  сельсовета | Выполнение переданных государством и регионом полномочий по социальной поддержке населения | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 80000 | 72000 |  |

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 80000 руб. Израсходовано 72000 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий

# муниципальной программы в 2023 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //  Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2023 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2023 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Высокского сельсовета Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» | Таб. №2 | 80000 |  |  | 80000 | 72000 |  |  | 72000 | 8000 |
| Подпрограмма 1. «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» | Итог по подпрограмме 1 | 80000 |  |  | 80000 | 72000 |  |  | 72000 | 8000 |

5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволила: укрепить экономической основы для решения вопросов обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования.

Целями Программы является:

Обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Высокского сельсовета

# Медвенского района

# от 21.03.2024года № 26-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы»**

**за 2023 год**

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2022 года № 28/178 «О бюджете муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (внесение изменений от 31.01.2023 года № 29/182; от 30.03.2023 года № 31/195; 29.09.2023 года №36/214; от28.12.2023 года №39/232). На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы» в 2023 году предусмотрено 200000 рублей.

Кассовые расходы составили 200000рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023 год (рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 1431887.83 | 1085268.33 | 75.8 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 3 Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы».

Основное мероприятие: "Проведение мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области".

В рамках данного мероприятия осуществляются мероприятия по санитарной очистке территории Высокского сельсовета Медвенского района Курской области, вырубке аварийных деревьев, отстрел собак, организация уличного освещения, озеленение, устройство пешеходных дорожек, и другие мероприятия по проведению благоустройства.

Задачи программы:

-создание комфортных условий для проживания населения Высокского сельсовета на территории муниципального образования путем проведения мероприятий по благоустройству.

В ходе реализации подпрограммы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы» за 2023 год были выполнены мероприятия, направленные на благоустройство муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области".

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Высокского сельсовета Медвенского района Курской области» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области (уличное освещение, прочее благоустройство, озеленение, отстрел собак и т.д.) | Глава Высокского сельсовета | результатом реализации основного мероприятия будет являться обеспечение комфортного проживания населения Высокского сельсовета Медвенского района Курской области на территории муниципального образования путем проведения мероприятий по благоустройству | | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 1431887.83 | 1085268.33 | | 75.8 |

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2023году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 1431887.83руб.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2023году

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2023 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2023 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы» | Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории муниципальноого образования «Высокский сельсовет» | 1431887.83 |  |  | 1431887.83 | 1431887.83 |  |  | 1085268.33 | 75.8 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы» | Итог по подпрограммы 3 | 1431887.83 |  |  | 1431887.83 | 1431887.83 |  |  | 1085268.33 |  |

5. Оценка эффективности реализации программы:

Анализ реализации программы в 2023 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 75.8 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

6. Дальнейшая реализация программы:

В 2023 году в рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл. №1.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 75.8%.

Целями Программы является: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг и создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности.

Утвержден

# постановлением Администрации

# Высокского сельсовета

# Медвенского района

# от 21.03.2024года № 26-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Высокском сельсовете Медвенского района**

**Курской области на 2021-2025 годы» за 2023 год**

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2022 года № 28/178 «О бюджете муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (внесение изменений от 31.01.2023 года № 29/182; от 30.03.2023 года № 31/195; 29.09.2023 года №36/214; от 28.12.2023 года №39/232).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Высокском сельсовете Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы» в 2023 году предусмотрено 55 276,00 рублей.

Кассовые расходы составили 5**1 276**,00 рублей, что составляет 92.8 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 5**5** **276**,00 | 5**1 276**,00 | 92.8 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»

Основные мероприятия:

-совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания населения, а также его различных категорий и групп, в том числе в дошкольных, школьных учреждениях;

-повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;

−развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, совершенствованию финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.

Ставились следующие задачи:

- увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | | Фактический срок | | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 3. «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  развитие и популяризация физической культуры и спорта | Глава Высокского сельсовета | обеспечение жителям сельсовета возможностей систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 5**5** **276**,00 | 5**1 276**,00 | 92.8 |

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 51276,00 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий

# муниципальной программы

# в 2023 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //  Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2023 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2023 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Высокском сельсовете Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы» | Таб. №2 | 55276,00 | - | - | 51276,00 | 51276,00 | - | - | 51276,00 |  |
| Программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Высокском сельсовете Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы» |  | 51276,00 | - | - | 51276,00 | 51276,00 | - | - | 51276,00 | 51276,00 |
| Подпрограмма 3. «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | Итог по подпрограмме 1 | 4000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволила: увеличить уровень вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом; развить инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Целями Программы является:

обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Высокского сельсовета;

-формирование потребности населения Высокского сельсовета в систематических занятиях физической культурой и спортом.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Высокского сельсовета

# Медвенского района

# от 21.03.2024 года № 26-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Высокского сельсовета Медвенского района на 2019-2024 годы»**

**за 2023 год**

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2022 года № 28/178 «О бюджете муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (внесение изменений от 31.01.2023 года № 29/182; от 30.03.2023 года № 31/195; 29.09.2023 года №36/214; от28.12.2023 года №39/232).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Высокского сельсовета Медвенского района на 2019-2024 годы» в 2023 году

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023  (рублей) | Кассовый расход  (рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства областного бюджета |  |  |  |
| Средства районного бюджета | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 507118,69 | 507118,69 | 100 |
| Средства федерального бюджета | - | - | - |
| Всего | 507118,69 | 507118,69 | 100 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры Высокского сельсовета Медвенского района Курской области на 2019-2024 годы».

-мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия;

- мероприятия по обеспечению культурного обмена;

-мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых сельскими учреждениями культуры;

- развитие материальной базы и техническое переоснащение этих учреждений;

- мероприятия по обеспечению культурного обмена.

- мероприятия по сохранению и развитию традиционных народных художественных промыслов в том числе: участие выставке народного творчества «Истоки», выставка «Старые фотографии»;

- мероприятия по разработке, внедрению и распространению новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры, в том числе: оснащение учреждений культуры современными техническими средствами, оказание поддержки мастерам искусств, финансирование отдельных социально значимых проектов, в том числе: чествование юбиляров - мастеров искусств, руководителей и лучших работников образовательных и других учреждений культуры;

- мероприятия по поддержке художественного образования, молодых дарований в сфере культуры и искусства, в том числе: участие в районном конкурсе «Созвездие молодых», «Сударушка»;

- проведение мероприятий, направленных на качественное преобразование сферы досуга, в том числе: участие в районном конкурсе профессионального мастерства «Клубный мастер».

Ставились следующие задачи:

-повышение уровня и качества жизни населения Высокского сельсовета Медвенского района путем:

-повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства;

-поддержки творческих сил и талантов, создание условий для реализации их потенциала;

-сохранение объектов культурного наследия и обеспечение равного права граждан, проживающих на территории Высокского сельсовета Медвенского района:

-обеспечение информационных потребностей граждан, проживающих на территории Высокского сельсовета Медвенского района;

-создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры.

В ходе реализации подпрограммы: «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры Высокского сельсовета Медвенского района Курской области на 2019-2024 годы» муниципальной программы «Развитие культуры на территории Высокского сельсовета Медвенского района на 2019-2024 годы» за 2023 год были выполнены мероприятия направленные на сохранение и развитие культурного потенциала Высокского сельсовета Медвенского района, реализация муниципальной политики в сфере культуры; сохранение объектов культурного наследия и обеспечение равного права граждан, проживающих на территории Высокского сельсовета Медвенского района; обеспечение информационных потребностей граждан, проживающих на территории Высокского сельсовета Медвенского района; создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры.

Вся работа направлена на воспитание добропорядочного, умного, здорового поколения умеющего общаться и достойно проводить свободное время. Формирование моральных семейных ценностей. Участие одаренных детей в районных фестивалях и конкурсах дают всем детям равный доступ к проявлению своих творческих способностей.

Проведен ряд мероприятий с людьми пожилого возраста, что немаловажно для этой категории населения. К участию в культурно - досуговых мероприятиях привлечено около 70 детей. Для детей проведены мероприятия разной формы: беседы, конкурсы, викторины, тематические вечера и дискотеки.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы

муниципальной программы

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | | Результаты | | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | | запланированные | | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры Высокского сельсовета Медвенского района Курской области на 2019-2024 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: Организация досуга населения и поддержка народного творчества, расходы на содержание работников культуры | | Директор | | Заключено соглашение № 15.157 от 03.03.2023г. (Комитет по культуре Курской области*).* | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | 507118,69 | 507118,69 | | - |

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Высокского сельсовета Медвенского района на 2019-2024 годы» в 2023 году предусмотрено 507118,69 рублей, Средства использовались строго по целевому назначению.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 4.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий

# муниципальной программы в 2023 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2023 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2023 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие культуры на территории Высокского сельсовета Медвенского района на 2019-2024 годы» |  | 507118,69 |  |  | 507118,69 | 507118,69 |  |  | 507118,69 |  |
| Подпрограмма 1. «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры Высокского сельсовета Медвенского района Курской области на 2019-2024 годы» | Итог по подпрограмме 1 | 507118,69 |  |  | 507118,69 | 507118,69 |  |  | 507118,69 |  |

5.Оценка эффективности реализации программы:

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Таблица № 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | Отклонение от планового значения (процентов) | |
| год, предшествующий отчетному  2023 | | отчетный год 2023 | | 2024 | 2025 |
| план | факт |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Высокского сельсовета Медвенского района на 2019-2024 годы» | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | | | | | | | | |
| 1.1 | Число культурно-досуговых мероприятий | ед | 62 | | 68 | 68 | +6 | +4 |
| 1.2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел | 150 | | 160 | 160 | +20 | +15 |
| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы  (П1+П2+П3) : 5=Э программы | |  | | | | | | |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой | | процентов | | 95 | | | | |

.

6.Дальнейшая реализация программы:

В 2023 году в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Высокского сельсовета Медвенского района на 2019-2024 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100 %.

Целями Программы является:

-сохранение и развитие культурного потенциала Высокского сельсовета Медвенского района, реализация муниципальной политики в сфере культуры;

-обеспечение прав населения Высокского сельсовета Медвенского района на доступ к культурным ценностям;

-обеспечение прав (населения) граждан, проживающих на территории Высокского сельсовета Медвенского района в сфере информации и образования;

-обеспечение свободы творчества и прав граждан, проживающих на территории Высокского сельсовета Медвенского района, в сфере культуры.

Анализ реализации Программы в 2023 году, проведенный в соответствии с методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты полностью.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Высокского сельсовета

# Медвенского района

# от 21.03.2024 года № 26-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района**

**Курской области на 2019-2021 годы» за 2023 год**

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2022 года № 28/178 «О бюджете муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (внесение изменений от 31.01.2023 года № 29/182; от 30.03.2023 года № 31/195; 29.09.2023 года №36/214; от28.12.2023 года №39/232). На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» в 2023 году предусмотрено 308631,00 рублей.

Кассовые расходы составили 282664,08 рублей, что составляет 92 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 308631,00 | 282664,08 | 92 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области»;

Основные мероприятия:

-предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета;

Ставились следующие задачи:

Выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан

Подпрограмма 2 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

Основные мероприятия:

- мероприятия, направленные на развитие и укрепление института семьи

Ставились следующие задачи:

- создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни;

- всестороннее укрепление института семьи как наиболее рациональной формы жизнедеятельности личности и ее нормальной социализации повышение воспитательного потенциала семьи путем формирования у детей, подростков и молодежи ориентации на полную семью и рождение двух и более детей, повышение в обществе престижа многодетной и социально благополучной семьи;

- проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, ответственного родителя, а также на профилактику преждевременной смерти.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | | | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | | Результаты | | | | Причины неисполнения мероприятий | |
| начала реализации | окончания реализации | | | начала реализации | | окончания реализации | | запланированные | | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета | Глава Высокского сельсовета | Выполнение переданных государством и регионом полномочий по социальной поддержке населения | | | 01.01.  2023 | | | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 308631,00 | | 282664,08 | |  | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие: мероприятия, направленные на развитие и укрепление института семьи | Глава Высокского сельсовета | | Выполнение полномочий по социальной поддержке населения | 01.01.  2023 | | | 31.12.  2023 | | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 0 | | 0 | | отсутствие лимитов бюджетных обязательств |

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 308631,00 рублей.

Средства использовались строго по целевому назначению.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволила: повысить уровень удовлетворенности населения Высокского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения.

Целями Программы является:

Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Высокского сельсовета

# Медвенского района

# от 28.03.2024 года № 27-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» за 2023 год**

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2022 года № 28/178 «О бюджете муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (внесение изменений от 31.01.2023 года № 29/182; от 30.03.2023 года № 31/195; 29.09.2023 года №36/214; от28.12.2023 года №39/232). На реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» в 2023 году предусмотрено 172867,00 рублей.

Кассовые расходы составили 288112.00 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 288112.00 | 288112.00 | 100 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы»

Основные мероприятия:

-организация бюджетного планирования исходя из принципа безусловного исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств с учетом ресурсных возможностей бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области;

-ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области;

-оценки эффективности и сокращения наименее эффективных налоговых льгот;

-расширения горизонта финансового планирования: переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, в том числе утверждению бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период по принципу "скользящей трехлетки";

-создания нормативной базы развития новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг;

-ведения реестра расходных обязательств муниципальное образование«Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области.

Ставились следующие задачи:

-организация бюджетного процесса в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

-увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципальное образование «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области.

-повышение эффективности бюджетных расходов муниципальное образование «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области.

-управление муниципальным долгом муниципального образования муниципальное образование «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области.

-организация работы и выполнение полномочий по формированию, утверждению и исполнению бюджета муниципальное образование «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области.

В ходе реализации подпрограммы: «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» за 2023 год были выполнены мероприятия, направленные на своевременную разработку и представление главе Администрации Высокского сельсовета Медвенского района Курской области для внесения в Собрание депутатов Высокского сельсовета Медвенского района Курской области проекта решения Собрания депутатов Высокского сельсовета Медвенского района Курской области о бюджете муниципальное образование «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период;

качественную организацию исполнения бюджета муниципальное образование «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области;

обеспечение прозрачности бюджетной системы муниципальное образование «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области;

выполнение утвержденного плана поступления доходов не менее 95%;

пополнение доходной части бюджета за счет ликвидации просроченной задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет муниципальное образование «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области;

отсутствие просроченной кредиторской задолженности;

повышение качества управления муниципальными финансами и эффективности бюджетных расходов;

своевременное погашение муниципального долга и процентов за пользование кредитами;

снижение объема муниципального долга, в том числе снижение доли муниципального долга в объеме собственных доходов бюджета муниципальное образование «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы

муниципальной программы

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | «Сокращение стоимости обслуживания путем обеспечения приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Высокского сельсовета» | Глава Высокского сельсовета | снижение объема муниципального долга | | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 172867,00 | 172867,00 | - |

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 288112,00 руб.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2023 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2023год | | | | Объем финансирования  Факт за 2023 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Защита населения и «Повышение эффективности управления финансами в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» |  | 288112,00 |  |  | 288112,00 | 288112,00 |  |  | 288112,00 | 100 |
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» | Итог по подпрограммы 1 | 288112,00 |  |  | 288112,00 | 288112,00 |  |  | 288112,00 | 100 |

5. Оценка эффективности реализации программы:

Анализ реализации программы в 2023 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

6. Дальнейшая реализация программы:

В 2023 году в рамках муниципальной целевой программы «Повышение эффективности управления финансами в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2022-2024 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

Целями Программы является: повышение эффективности и прозрачности управления финансовыми ресурсами муниципальное образование «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области.