АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЫСОКСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.06.2021 года                                     № 97-па

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом  от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курской области от 31 октября 2006 №76-ЗКО «О градостроительной деятельности в Курской области», Уставом муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района  Курской области, в целях уточнения границ населенных пунктов Высокского сельсовета Медвенского района  и актуализации развития территории муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района  Курской области Администрация Высокского сельсовета  Медвенского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Приступить к подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района  Курской области.

- Утвердить сроки и план мероприятий по внесению изменений в генеральный план муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района  Курской области (приложение № 1).

- Утвердить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района  Курской области (приложение № 2).

- Утвердить порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района  Курской области (приложение  № 3).

- Поручить комиссии о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района  Курской области:

- рассмотрение поступивших предложений по внесению изменений в генеральный план муниципального образований «Высокский сельсовет» Медвенского района  Курской области;

- разработку задания на подготовку проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района  Курской области.

6. Обеспечить размещение заказа на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района  Курской области (в случае необходимости):

- подготовить проект решения муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района  Курской области о внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района  Курской области;

- обеспечить организацию и проведение публичных слушаний о внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района  Курской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района  Курской области.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава  Высокского сельсовета

Медвенского района                                                                      С.Н. Афанасьев

Приложение № 1

Утвержден

постановлением Администрации

Высокского сельсовета

Медвенского района

от 07.06.2020 г. № 97-па

СРОКИ И ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЫСОКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области (далее – проект) | Июнь-Июль 2021г. |
| 2. | Рассмотрение проекта на комиссии по подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области | Июль 2021г. |
| 3. | Направление проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на согласование в Администрацию Медвенского района | Август 2021г. |
| 4 | Направление Заключения Комиссии на рассмотрение Главы Высокского сельсовета Медвенского района | Август 2021г. |
| 5 | Принятие постановления о назначении публичных слушаний по рассмотрению Проекта о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области и размещение проекта в информационных системах | Сентябрь 2021г. |
| 6. | Опубликования оповещения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области | Сентябрь 2021г |
| 7. | Проведение собрания публичных слушаний по проекту | Октябрь 2021г. |
| 8. | Проведение экспозиции проекта | Сентябрь-Октябрь 2021г. |
| 9. | Подготовка протоколов | Октябрь-Ноябрь 2021г. |
| 10. | Подготовка заключения комиссии | Октябрь-Ноябрь 2021г. |
| 11. | Направление Заключения Комиссии на рассмотрение Главы Высокского сельсовета по результатам проведенных публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области | Октябрь-Ноябрь 2021г. |
| 12 | Принятие постановление о согласии или отклонении Заключения по результатам публичных слушаний | Ноябрь 2021г. |
| 13 | Проведение Собрания депутатов Высокского сельсовета о принятии решения о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области | Ноябрь 2021г. |

Приложение №2

Утвержден

постановлением Администрации

Высокского сельсовета

Медвенского района

от 07.06.2020 г. № 97-па

СОСТАВ

комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Высокский сельсовет»

Медвенского района Курской области

Председатель:   Афанасьев Сергей Николаевич,  Глава  Высокского сельсовета Медвенского района;

Заместитель председателя: Сотникова Нина Григорьевна,  заместитель Главы Администрации Высокского сельсовета Медвенского района;

Секретарь: Долженкова Татьяна Александровна, директор МКУК «Коммунарский  СДК»;

Члены комиссии:

1.Гнездилова Людмила Владимировна,  начальник отдела бюджетного учёта и отчётности, главный бухгалтер Администрации Высокского сельсовета Медвенского района;

2. Долженкова Светлана Николаевна, депутат Собрания депутатов Высокского сельсовета Медвенского района;

3. Ковалева Людмила Александровна, депутат Собрания депутатов Высокского сельсовета Медвенского района;

4.Толщинов Юрий Юрьевич, начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор Администрации Медвенского района (по согласованию)

Приложение № 3

Утвержден

постановлением Администрации

Высокского сельсовета

Медвенского района

от 07.06.2020 г. № 97-па

ПОРЯДОК

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ

ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЫСОКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Для рассмотрения предложений по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района  Курской области и подготовке проекта решения Собрания депутатов Высокского сельсовета Медвенского района  о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района  Курской области создается комиссия по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района  Курской области (далее - Комиссия) на период до принятия изменений в установленном порядке.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации в сфере градостроительства и настоящего порядка.

2. Состав Комиссии

2.1. Состав Комиссии определяется Главой администрации муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района  Курской области.

2.2. Деятельностью Комиссии руководит председатель, в его отсутствие обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель председателя Комиссии.

3. Компетенция Комиссии

Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района  Курской области

- рассматривает поступившие обращения и предложения граждан и юридических лиц по вопросу внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района  Курской области;

- организует процесс разработки проекта по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района  Курской области;

- осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения возложенных на Комиссию задач и функций.

4. Порядок деятельности Комиссии:

4.1. Комиссия собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

4.2. Решение о проведении заседания Комиссии принимается председателем Комиссии.

4.3. Секретарь Комиссии оповещает ее членов о дате и времени заседания Комиссии.

4.4. Повестку заседания Комиссии формирует секретарь по предложению председателя либо по письменному ходатайству одного или нескольких членов Комиссии.

4.5. Подготовку материалов и организационные мероприятия осуществляют ответственные члены Комиссии по поручению председателя с указанием сроков выполнения заданий.

4.6. Заявления и предложения граждан и юридических лиц по вопросам разработки проекта направляются в Комиссию на имя председателя Комиссии.

4.7. Поступившие предложения и заявления регистрируются секретарем Комиссии.

4.8. Председатель Комиссии обеспечивает их рассмотрение на заседании Комиссии в установленный срок.

4.9. Поступившие предложения и заявления прилагаются к протоколам заседания Комиссии.

4.10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии кворума не менее половины от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя является решающим.

4.11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который составляется секретарем и подписывается председателем.