**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫСОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

 **МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.02.2020 года №52-па

**Об утверждении отчетов о ходе реализации муниципальных программ**

**муниципального образования «Высокскийсельсовет» Медвенского района**

**Курской области в 2019 году**

 В соответствии с Уставом муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области, постановлением Администрации Высокского сельсовета Медвенского района от 28.12.2018 года № 146-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Высокского сельсовета Медвенского района», Администрация Высокского сельсовета Медвенского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации муниципальных программ:

 - «Развитие муниципальной службы в Высокском сельсовете Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы».

 - «Развитие культуры на территории Высокского сельсовета Медвенского района на 2019-2021 годы»

 - «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2016- 2019-годы».

 - «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы».

 - «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Высокского сельсовета Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы».

 - «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Высокском сельсовете Медвенского района Курской области на 2016-2020 годы»

 - «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2016-2018 годы»

 - «Информатизация Высокского сельсовета Медвенского района на 2017 – 2019 годы

 - «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» и безопасности дорожного движения» на 2017-2040 годы».

 - «Программа комплексного развития систем комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы».

 - «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курскойобласти на 2017-2025 годы

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Высокском сельсовете Медвенского района на 2016-2020 годы»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области в сети «Интернет».

Глава Высокского сельсовета

Медвенского района А.Н. Харланов

Утвержден

 постановлением Администрации

Высокского сельсовета

Медвенского района

от 17.02.2020 года № 52-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Высокском сельсовете Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы»**

**за 2019 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 14.12.2018. №61/270 «О бюджете муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (внесение изменений от 31.01.2019г. №63/279; от 28.02.2019г. №64/280; от 12.03.2019г. №65/284; от 19.03.2019г. №66/287; от 29.03.2019г. №67/288; от 30.04.2019г. №68/293; от 27.05.2019г. №69/301; от 28.06.2019г. №70/302; от 31.07.2019г. №71/307; от 30.08.2019г. №72/308; от 17.09.2019г. №73/311; от 30.09.2019г. №73/314; от 30.10.2019г. №74/321; от 29.11. 2019г. №76/388 от 17.12.2019 г.№ 77/344; от 30.12.2019 г. № 77/345).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Высокском сельсовете Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы» предусмотрено 990 рублей из бюджета сельсовета.

Кассовые расходы составили **990 рублей, что составляет 100 процентов** освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2018 год(рублей) | Кассовый расход(рублей) | Процентисполнения(гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | ***990*** | ***990*** | ***100*** |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы».

Основные мероприятия:

Организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации;

проведение мероприятий антикоррупционной направленности.

Ставились следующие задачи:

-создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих;

-формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

-повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

-обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы.

В ходе реализации подпрограммы: «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» за 2019 год были выполнены мероприятия направленные на организацию обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, проведение мероприятий антикоррупционной направленности.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в таблице № 2.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»** |
| 1.1. | Основное мероприятие: организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | Глава Высокского сельсовета | Ежеквартальное обучение муниципальных служащих | 01.01.2019 | 29.12.2019 | 01.01.2019 | 29.12.2019 | 990 | 990 | - |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 990 руб., из которых использовано на реализацию муниципальной программы 990 руб. Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы

 в 2019 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы // Подпрограммы  | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2019 год  | Объем финансированияФакт за 2019 год  | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11 |
| Программа «Развитие муниципальной службы в Высокском сельсовете Медвенского района Курской области 2019-2021 |  | 990 | - | - | 990 | 990 | - | - | 990 | - |
| 1.Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»  | Итог по подпрограмме 1 | 990 |  |  | 990 | 990 | - | - | 990 | - |

**5.Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2019 году показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации.

**6.Дальнейшая реализация программы:**

В 2019 году в рамках муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Высокском сельсовете Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы (далее – Программа) реализация программных мероприятий осуществлялась по направлениям отраженным в табл.№3.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100 %.

Целями Программы является: создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Высокском сельсовете Медвенского района Курской области.

Утвержден

 постановлением Администрации

Высокского сельсовета

Медвенского района

от 17.02.2020 года № 52-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Высокского сельсовета Медвенского района на 2019-2021 годы»**

**за 2019 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 14.12.2018. №61/270 «О бюджете муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (внесение изменений: от 31.01.2019г. №63/279; от 28.02.2019г. №64/280; от 12.03.2019г. №65/284; от 19.03.2019г. №66/287; от 29.03.2019г. №67/288; от 30.04.2019г. №68/293; от 27.05.2019г. №69/301; от 28.06.2019г. №70/302; от 31.07.2019г. №71/307; от 30.08.2019г. №72/308; от 17.09.2019г. №73/311; от 30.09.2019г. №73/314; от 30.10.2019г. №74/321; от 29.11. 2019г. №76/388 от 17.12.2019 г.№ 77/344; от 30.12.2019 г. № 77/345.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Высокского сельсовета Медвенского района на 2019-2021 годы»

в 2019 году предусмотрено 3313423,34 рублей, в том числе: из областного бюджета – 831352 рублей, из бюджета муниципального района – 0 руб. из бюджета сельского поселения– 2231529,44 рублей, из федерального бюджета -82650 рублей

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год(рублей) | Кассовый расход(рублей) | Процентисполнения(гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства областного бюджета | ***831352*** | ***831352*** | ***100*** |
| Средства районного бюджета | ***-*** |  | ***-*** |
| Средства местного бюджета | ***2399421,34*** | ***2231529,44*** | ***95*** |
| Средства федерального бюджета | ***82650*** | ***82650*** | ***100*** |
| Всего | ***3313423,34*** | ***3145531,44*** | ***95*** |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

-мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия;

- мероприятия по обеспечению культурного обмена;

-мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых сельскими учреждениями культуры;

- развитие материальной базы и техническое переоснащение этих учреждений;

- мероприятия по обеспечению культурного обмена.

- мероприятия по сохранению и развитию традиционных народных художественных промыслов в том числе: участие выставке народного творчества «Истоки», выставка «Старые фотографии»;

- мероприятия по разработке, внедрению и распространению новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры, в том числе: оснащение учреждений культуры современными техническими средствами, оказание поддержки мастерам искусств, финансирование отдельных социально значимых проектов, в том числе: чествование юбиляров - мастеров искусств, руководителей и лучших работников образовательных и других учреждений культуры;

- мероприятия по поддержке художественного образования, молодых дарований в сфере культуры и искусства, в том числе: участие в районном конкурсе «Созвездие молодых», «Сударушка»;

- проведение мероприятий, направленных на качественное преобразование сферы досуга, в том числе: участие в районном конкурсе профессионального мастерства «Клубный мастер».

Ставились следующие задачи:

-повышение уровня и качества жизни населения Высокского сельсовета Медвенского района путем:

-повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства;

-поддержки творческих сил и талантов, создание условий для реализации их потенциала;

-сохранение объектов культурного наследия и обеспечение равного права граждан, проживающих на территории Высокского сельсовета Медвенского района:

-обеспечение информационных потребностей граждан, проживающих на территории Высокского сельсовета Медвенского района;

-создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры.

В ходе реализации подпрограммы: «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие культуры на территории Высокского сельсовета Медвенского района на 2019-2021 годы» за 2019 год были выполнены мероприятия направленные на сохранение и развитие культурного потенциала Высокского сельсовета Медвенского района, реализация муниципальной политики в сфере культуры; сохранение объектов культурного наследия и обеспечение равного права граждан, проживающих на территории Высокского сельсовета Медвенского района; обеспечение информационных потребностей граждан, проживающих на территории Высокского сельсовета Медвенского района; создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры.

Вся работа направлена на воспитание добропорядочного, умного, здорового поколения умеющего общаться и достойно проводить свободное время. Формирование моральных семейных ценностей. Участие одаренных детей в районных фестивалях и конкурсах дают всем детям равный доступ к проявлению своих творческих способностей.

Проведен ряд мероприятий с людьми пожилого возраста, что немаловажно для этой категории населения. К участию в культурно - досуговых мероприятиях привлечено около 70 детей. Для детей проведены мероприятия разной формы: беседы, конкурсы, викторины, тематические вечера и дискотеки.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»**  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Организация досуга населения и поддержка народного творчества, расходы на содержание работников культуры | Директор | Заключено соглашение № 15/03 от 29.01.2019г. (Комитет по культуре Курской области***).*** | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3313423,34 | 3145531,44 |  |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Высокского сельсовета Медвенского района на 2019-2021 годы» в 2019 году предусмотрено ***3145531,44 рублей, в том числе: из областного бюджета – 831352 рублей, из бюджета муниципального района – 0 руб. из бюджета сельского поселения– 2231529,44 рублей, из федерального бюджета -82650 рублей***

Средства использовались строго по целевому назначению.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 4.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы // Подпрограммы  | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 209 год  | Объем финансированияФакт за 2019 год  | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11 |
| Программа «Развитие культуры на территории Высокского сельсовета Медвенского района на 2019-2021 годы» |  | 3313423,34 |  | 831352 | 2399421,34 | 3145531,44 |  | 831352 | 2231529,44 | 95% |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»  | Итог по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

**Целевые показатели**

Таблица № 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей,предусмотренные Программой |
| 1 год реализации Программы2019г. | 2 год реализации Программы 2020г. | 3 год реализации Программы 2021г. |
| **МКУК «Коммунарский сельский Дом культуры»** |
| 1 | Число культурно-досуговых мероприятий | ед. | 62 | 68 | 72 |
| 2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 150 | 160 | 165 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об оценке эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица № 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Отклонение от планового значения (процентов) |
| год, предшествующий отчетному2018 | отчетный год 2019 | 2020 | 2021 |
| план | факт |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Высокского сельсовета Медвенского района на 2019-2021 годы» |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»  |
| 1.1 | Число культурно-досуговых мероприятий | ед | 62 | 68 | 68 | +6 | +4 |
| 1.2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел | 150 | 160 | 160 | +20 | +15 |
| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы(П1+П2+П3) : 5=Э программы |  |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой | процентов | 95 |

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год(рублей) | Кассовый расход(рублей) | Процентисполнения(гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства областного бюджета | ***831352*** | ***831352*** | ***100*** |
| Средства районного бюджета | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| Средства местного бюджета | ***2399421,34*** | ***2231529,44*** | ***95*** |
| Средства федерального бюджета | ***182650*** | ***82650*** | ***100*** |
| Всего | ***3313423,34*** | ***3145531,44*** | ***95*** |

Анализ реализации программы в 2019 году, проведенный в соответствии с методикой, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 95 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

**6.Дальнейшая реализация программы:**

В 2019 году в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Высокского сельсовета Медвенского района на 2019-2021 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 95 %.

**Целями Программы является:**

-сохранение и развитие культурного потенциала Высокского сельсовета Медвенского района, реализация муниципальной политики в сфере культуры;

-обеспечение прав населения Высокского сельсовета Медвенского района на доступ к культурным ценностям;

-обеспечение прав (населения) граждан, проживающих на территории Высокского сельсовета Медвенского района в сфере информации и образования;

-обеспечение свободы творчества и прав граждан, проживающих на территории Высокского сельсовета Медвенского района, в сфере культуры.

Анализ реализации Программы в 2019 году, проведенный в соответствии с методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 95 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты полностью.

Необходимы средства из областного бюджета на поддержку в вопросе по улучшению материальной и технической базы учреждений культуры, оснащение СДК музыкальной техникой и оргтехникой. Создание благоприятных условий для творческой деятельности всех возрастных групп населения.

Утвержден

 постановлением Администрации

Высокского сельсовета

Медвенского района

от 17.02.2020 года № 52-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2016-2019 годы»**

**за 2019 год**

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатовот 14.12.2018. №61/270 «О бюджете муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (внесение изменений: от 31.01.2019г. №63/279; от 28.02.2019г. №64/280; от 12.03.2019г. №65/284; от 19.03.2019г. №66/287; от 29.03.2019г. №67/288; от 30.04.2019г. №68/293; от 27.05.2019г. №69/301; от 28.06.2019г. №70/302; от 31.07.2019г. №71/307; от 30.08.2019г. №72/308; от 17.09.2019г. №73/311; от 30.09.2019г. №73/314; от 30.10.2019г. №74/321; от 29.11. 2019г. №76/388 от 17.12.2019 г.№ 77/344; от 30.12.2019 г. № 77/345).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «*Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы» в 2019 году предусмотрено 11640 рублей.*

*Кассовые расходы составили 11640 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.*

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2018 год (рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процентисполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 11640 | 11640 | 100% |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита населения муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области»

Основные мероприятия:

-подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников добровольной пожарной дружины;

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Высокского сельсовета:

-создание условий для развития и обеспечения деятельности добровольной пожарной дружины;

- создание условий для организации добровольной пожарной дружины, участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

-приобретение необходимых средств, оборудования для пожаротушения;

-информационная противопожарная пропаганда среди населения противопожарной безопасности;

- создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения;

- оснащение территории первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия противопожарной службы;

- проведение сходов и собраний жителей по вопросам соблюдения пожарной безопасности;

- противопожарная пропаганда в СМИ;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной безопасности;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в программы развития территории.

Ставились следующие задачи:

- обеспечение необходимых условий для реализации полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

-реализация Закона Курской области от 23 августа 2011 г. № 64-ЗКО «О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области»;

-создание условий для организации добровольной пожарной дружины, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

-создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

-оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

-организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

-принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

-включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

-оказание содействия органам государственной власти в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

-установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

В ходе реализации подпрограммы: «Пожарная безопасность и защита населения муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области» за 2019 год были выполнены мероприятия, направленные на обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизации потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита населения муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области»** |
| 1.1. | Основное мероприятие: предупреждение, профилактика пожаров и пропаганда среди населения противопожарной безопасности | Глава Высокского сельсовета | пропаганда среди населения противопожарной безопасности  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11640 | 11640 | - |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере **11640 руб.** Средства не использовались.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы  | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2019 год  | Объем финансированияФакт за 2019год  | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11 |
| Программа «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2016-2019 годы» |  | **11640** |  |  | **11640** | **11640** |  |  | **11640** | 100% |
| Подпрограмма 1.«Пожарная безопасность и защита населения муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области» | **Итог по подпрограммы 1** | **11640** |  |  | **11640** | **11640** |  |  | **11640** | 100% |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2019 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2019 году в рамках муниципальной целевой программы «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2016-2019 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

**Целями Программы является:** минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

.

Утвержден

 постановлением Администрации

Высокского сельсовета

Медвенского района

от 17.02.2020 года № 52-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы»**

**за 2019 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатовот 14.12.2018. №61/270 «О бюджете муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (внесение изменений: от 31.01.2019г. №63/279; от 28.02.2019г. №64/280; от 12.03.2019г. №65/284; от 19.03.2019г. №66/287; от 29.03.2019г. №67/288; от 30.04.2019г. №68/293; от 27.05.2019г. №69/301; от 28.06.2019г. №70/302; от 31.07.2019г. №71/307; от 30.08.2019г. №72/308; от 17.09.2019г. №73/311; от 30.09.2019г. №73/314; от 30.10.2019г. №74/321; от 29.11. 2019г. №76/388 от 17.12.2019 г.№ 77/344; от 30.12.2019 г. № 77/345).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы» в 2019 году *предусмотрено 466000 рублей.*

*Кассовые расходы составили 447926,60 рублей, что составляет 475,1 процентов освоения средств.*

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2018 год (рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | *466000* | *447926,60* | *96 %* |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области»;

Основные мероприятия:

-предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета;

Ставились следующие задачи:

Выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан

Подпрограмма 2 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

Основные мероприятия:

- мероприятия, направленные на развитие и укрепление института семьи

Ставились следующие задачи:

- создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни;

- всестороннее укрепление института семьи как наиболее рациональной формы жизнедеятельности личности и ее нормальной социализации повышение воспитательного потенциала семьи путем формирования у детей, подростков и молодежи ориентации на полную семью и рождение двух и более детей, повышение в обществе престижа многодетной и социально благополучной семьи;

- проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, ответственного родителя, а также на профилактику преждевременной смерти.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области»** |
| 1.1 | Основное мероприятие: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета | Глава Высокского сельсовета | Выполнение переданных государством и регионом полномочий по социальной поддержке населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 466000 | 447926,60 |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»** |
| 2.1. | Основное мероприятие: мероприятия, направленные на развитие и укрепление института семьи | Глава Высокского сельсовета | Выполнение полномочий по социальной поддержке населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | отсутствие лимитов бюджетных обязательств |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

***На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 447926,60 руб.***

***Средства использовались строго по целевому назначению.***

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2019 год  | Объем финансированияФакт за 2019 год  | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11 |
| Программа «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2016-2019годы» | Таб. №2 | 466000 | - | - | 466000 | 447926,60 | - | - | 447926,60 |  |
| Подпрограмма1«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области» | Итог по подпрограмме 1 | 466000 | - | - | 466000 | 447926,60 | - | - | 447926,60 |  |

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволила: повысить уровень удовлетворенности населения Высокского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения.

**Целями Программы является:**

Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства.

Утвержден

 постановлением Администрации

Высокского сельсовета

Медвенского района

от 17.02.2020 года № 52-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Высокского сельсовета Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы»**

**за 2019год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 14.12.2018. №61/270 «О бюджете муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (внесение изменений: от 31.01.2019г. №63/279; от 28.02.2019г. №64/280; от 12.03.2019г. №65/284; от 19.03.2019г. №66/287; от 29.03.2019г. №67/288; от 30.04.2019г. №68/293; от 27.05.2019г. №69/301; от 28.06.2019г. №70/302; от 31.07.2019г. №71/307; от 30.08.2019г. №72/308; от 17.09.2019г. №73/311; от 30.09.2019г. №73/314; от 30.10.2019г. №74/321; от 29.11. 2019г. №76/388 от 17.12.2019 г.№ 77/344; от 30.12.2019 г. № 77/345).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Высокского сельсовета Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы» в 2019 году предусмотрено 351062,24 рублей.

Кассовые расходы составили 351062,24 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2018 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 351062,24 | 351062,24 | 100% |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

Подпрограмма 1. «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений».

Основные мероприятия:

- уплата налога на имущество организаций и земельного налога; уплата прочих налогов, сборов и иных платежей.

Ставились следующие задачи:

-инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования;

-повышения уровня доходности от управления и распоряжения муниципальной собственностью;

-увеличение базы для исчисления налоговых и неналоговых поступлений от использования земельных ресурсов;

-осуществление функций и полномочий в области жилищных отношений.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 1.«Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений»** |
| 1.1 | Основное мероприятие: уплата налога на имущество организаций и земельного налога; уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | Глава Высокскогосельсовета | Выполнение переданных государством и регионом полномочий по социальной поддержке населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 351062,24 | 351062,24 | 100% |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 20198 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 351062,24 руб. Израсходовано 351062,24 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2019 год  | Объем финансированияФакт за 2019 год  | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11 |
| Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Высокского сельсовета Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы» | Таб. №2 | 351062,24 | - | - | 351062,24 | 351062,24 | - | - | 351062,24 | 100% |
| Подпрограмма 1. «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» | Итог по подпрограмме 1 | 351062,24 | - | - | 0 | 0 |  |  | 351062,24 | - |

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволила: укрепить экономической основы для решения вопросов обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования.

**Целями Программы является:**

Обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью.

Утвержден

 постановлением Администрации

Высокского сельсовета

Медвенского района

от 17.02.2020 года № 52-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2016-2019 годы»**

***за 2019 год***

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 14.12.2018г. №61/270 «О бюджете муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (внесение изменений: от 31.01.2019г. №63/279; от 28.02.2019г. №64/280; от 12.03.2019г. №65/284; от 19.03.2019г. №66/287; от 29.03.2019г. №67/288; от 30.04.2019г. №68/293; от 27.05.2019г. №69/301; от 28.06.2019г. №70/302; от 31.07.2019г. №71/307; от 30.08.2019г. №72/308; от 17.09.2019г. №73/311; от 30.09.2019г. №73/314; от 30.10.2019г. №74/321; от 29.11. 2019г. №76/388 от 17.12.2019 г.№ 77/344; от 30.12.2019 г. № 77/345).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы» в 2019 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2017 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства».

Основные мероприятия:

организация и проведение выставок, ярмарок, с участием субъектов малого и среднего предпринимательства;

обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в провидимых зональных семинарах, совещаниях по вопросам организации и ведения бизнеса на местах;

освещение в СМИ о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования;

взаимодействие Администрации Высокского сельсовета Медвенского района Курской области с субъектами малого и среднего предпринимательства;

популяризация малого и среднего бизнеса на территории Высокского сельсовета Медвенского района Курской области

освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предпринимательства Курской области;

Ставились следующие задачи:

-формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства;

-содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании;

-формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»** |
| 1.1 | Основное мероприятие1: Формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства |  | увеличения оборота малого и среднего предпринимательства; | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие2: Формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти | Глава Высокского сельсовета | увеличения доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 |

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере - руб. Из-за отсутствия лимитов бюджетных обязательств средства не использовались.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2019 год  | Объем финансированияФакт за 2019 год  | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11 |
| Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2016-2018 годы» | Таб. №2 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» |  | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Анализ реализации программы в 2019 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

**Целями Программы является:**

- формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование системы информационной, консультационной методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- организация проведения выставок, ярмарок, с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.

Утвержден

 постановлением Администрации

Высокского сельсовета

Медвенского района

от 17.02.2020 года № 52-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Высокском сельсовете Медвенского района Курской области на 2016-2020 годы»**

**за 2019 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 14.12.2018. №61/270 «О бюджете муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (внесение изменений: от 31.01.2019г. №63/279; от 28.02.2019г. №64/280; от 12.03.2019г. №65/284; от 19.03.2019г. №66/287; от 29.03.2019г. №67/288; от 30.04.2019г. №68/293; от 27.05.2019г. №69/301; от 28.06.2019г. №70/302; от 31.07.2019г. №71/307; от 30.08.2019г. №72/308; от 17.09.2019г. №73/311; от 30.09.2019г. №73/314; от 30.10.2019г. №74/321; от 29.11. 2019г. №76/388 от 17.12.2019 г.№ 77/344; от 30.12.2019 г. № 77/345).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «**Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Высокском сельсовете Медвенского района Курской области на 2016-2020 годы»** в 2019 году предусмотрено **17522,88 рублей.**

Кассовые расходы составили 15100 рублей, что составляет 86 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2017 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 17522,88 | 15100 | 86% |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.**

Подпрограмма 1 «***Развитие физической культуры и массового спорта»***

Основные мероприятия:

-совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания населения, а также его различных категорий и групп, в том числе в дошкольных, школьных учреждениях;

-повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;

−развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, совершенствованию финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.

Ставились следующие задачи:

- увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта»** |
| 1.1 | Основное мероприятие: развитие и популяризация физической культуры и спорта | Глава Высокского сельсовета | обеспечение жителям сельсовета возможностей систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни | 01.01.2019 | 31.12.20198 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 17522,88 | 15100 | 86% |

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 15100 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2019 год  | Объем финансированияФакт за 2019 год  | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11 |
| Программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Высокском сельсовете Медвенского района Курской области на 2016-2020 годы» | Таб. №2 | 17522,88 | - | - | 17522,88 | 15100 | - | - | 15100 | 86 % |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта» | Итог по подпрограмме 1 | 17522,88 | - | - | 17522,88 | 15100 | - | - | 15100 | 86% |

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволила: увеличить уровень вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом; развить инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

**Целями Программы является:**

обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Высокского сельсовета;

-формирование потребности населения Высокского сельсовета в систематических занятиях физической культурой и спортом.

Утвержден

 постановлением Администрации

Высокского сельсовета

Медвенского района

от 17.02.2020года № 52-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Комплексная программа благоустройства территории Высокского сельсовета Медвенского района Курской области на 2016 - 2020 годы».**

**за 2019 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 14.12.2018 №61/270 «О бюджете муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (внесение изменений: от 31.01.2019г. №63/279; от 28.02.2019г. №64/280; от 12.03.2019г. №65/284; от 19.03.2019г. №66/287; от 29.03.2019г. №67/288; от 30.04.2019г. №68/293; от 27.05.2019г. №69/301; от 28.06.2019г. №70/302; от 31.07.2019г. №71/307; от 30.08.2019г. №72/308; от 17.09.2019г. №73/311; от 30.09.2019г. №73/314; от 30.10.2019г. №74/321; от 29.11. 2019г. №76/388 от 17.12.2019 г.№ 77/344; от 30.12.2019 г. № 77/345).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексная программа благоустройства территории Высокского сельсовета Медвенского района Курской области на 2016 - 2020 годы» в 2019 году предусмотрено 20000 рублей.

Кассовые расходы составили 14978,04 рублей, что составляет 74,8 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год (рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 20000 | 14978,04 | 74,8 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Организация и содержание прочих объектов благоустройства».

Основные мероприятия:

- санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок;

- скашивание травы в летний период вдоль дорог населенных пунктов;

- удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев.

- уборка и благоустройство территории вокруг памятников, проведение текущего ремонта памятников, расположенных на территории Высокского сельсовета;

- благоустройство дорог;

- благоустройство кладбищ.

Ставились следующие задачи:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории Высокского сельсовета Медвенского района Курской области;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- уборка и благоустройство территории вокруг памятников, проведение текущего ремонта памятников, расположенных на территории Высокского сельсовета;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки, ликвидация свалок бытового мусора;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Подпрограмма 2 «Организация и содержание уличного освещения».

Основные мероприятия:

- текущий ремонт и содержание сетей уличного освещения;

- электроэнергия для нужд уличного освещения;

Ставились следующие задачи:

- восстановление и реконструкция уличного освещения, установка при необходимости светильников в населенных пунктах.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Организация и содержание прочих объектов благоустройства»** |
| 1.1.  | Основное мероприятие: повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Высокского сельсовета | Глава Высокского сельсовета | благоустроенность населенных пунктов поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5000 | 0 | -5000отсутствие лимитов бюджетных обязательств |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Организация и содержание уличного освещения»** |
| 1.2. | Основное мероприятие: повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Высокского сельсовета | Глава Высокского сельсовета | благоустроенность населенных пунктов поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 15000 | 14978,04 | было запланировано больше на 21,96руб. |

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 20000 руб. Израсходовано 14978,04 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

**Отчет**

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы  | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2019 год  | Объем финансированияФакт за 2019 год  | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11 |
| Программа «Комплексная программа благоустройства территории Высокского сельсовета Медвенского района Курской области на 2016 - 2020 годы» | Табл. 2 | 20000 |  |  | 20000 | 14978,04 |  |  | 14978,04 | -5000отсутствие лимитов бюджетных обязательств |
| Подпрограмма1.:«Организация и содержание прочих объектов благоустройства» | итог по подпрограммы 1 | 5000 |  |  | 5000 | 0 |  |  | 0 | -5000отсутствие лимитов бюджетных обязательств |
| Подпрограмма2.:«Организация и содержание уличного освещения» | итог по подпрограммы 2 | 15000 |  |  | 15000 | 14978,04 |  |  | 14978,04 | было запланировано больше на 21,96руб. |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2018 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 74,8 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2018 году в рамках муниципальной целевой программы«Комплексная программа благоустройства территории Высокского о сельсовета Медвенского района Курской области на 2016 - 2020 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 74,8%.

**Целями Программы является:** совершенствование системы комплексного благоустройства Высокского сельсовета Медвенского района Курской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Утвержден

 постановлением Администрации

Высокский сельсовета

Медвенского района

от 17.02.2020 года № 52-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы**

**за 2019 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от14.12.2018. №61/270 «О бюджете муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (внесение изменений: от 31.01.2019г. №63/279; от 28.02.2019г. №64/280; от 12.03.2019г. №65/284; от 19.03.2019г. №66/287; от 29.03.2019г. №67/288; от 30.04.2019г. №68/293; от 27.05.2019г. №69/301; от 28.06.2019г. №70/302; от 31.07.2019г. №71/307; от 30.08.2019г. №72/308; от 17.09.2019г. №73/311; от 30.09.2019г. №73/314; от 30.10.2019г. №74/321; от 29.11. 2019г. №76/388 от 17.12.2019 г.№ 77/344; от 30.12.2019 г. № 77/345).

На реализацию мероприятий муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Высоккий сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы в 2019 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год (рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы.

Основные мероприятия:

- санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок;

- замена и установка фонарей уличного освещения

- замена/перекладка ветхих водопроводных сетей с износом 80-95% с заменой трубопроводов на полиэтиленовые ;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкостью для целей противопожарной безопасности 75 м3:

- разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО

- приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м.

Ставились следующие задачи:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение), в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

-улучшение экологической ситуации на территории

муниципального образования.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы** |
| 1.1.  | Основное мероприятие: -повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; -дальнейшая активизация жилищного строительства; -улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования | Глава Высокского сельсовета | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 |

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 0 руб. Израсходовано 0 руб.

**Отчет**

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы  | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2019 год  | Объем финансированияФакт за 2019 год  | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11 |
| Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы | Табл. 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | - |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2019 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2019 году в рамках муниципальной целевой Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

**Целями Программы является:** качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области.

Утвержден

 постановлением Администрации

Высокского сельсовета

Медвенского района

от 17.02.2020 года № 52-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы комплексного развития систем комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы**

**за 2019 год**

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 14.12.2018. №61/270 «О бюджете муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (внесение изменений: от 31.01.2019г. №63/279; от 28.02.2019г. №64/280; от 12.03.2019г. №65/284; от 19.03.2019г. №66/287; от 29.03.2019г. №67/288; от 30.04.2019г. №68/293; от 27.05.2019г. №69/301; от 28.06.2019г. №70/302; от 31.07.2019г. №71/307; от 30.08.2019г. №72/308; от 17.09.2019г. №73/311; от 30.09.2019г. №73/314; от 30.10.2019г. №74/321; от 29.11. 2019г. №76/388 от 17.12.2019 г.№ 77/344; от 30.12.2019 г. № 77/345).

На реализацию мероприятий муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы в 2019 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год (рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы.

Основные мероприятия:

- санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок;

- замена и установка фонарей уличного освещения

-замена/перекладка ветхих водопроводных сетей с износом 80-95% с заменой трубопроводов на полиэтиленовые ;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкостью для целей противопожарной безопасности 75 м3:

д- разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО

- приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м.

Ставились следующие задачи:

1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию сельсовета, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;

2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения;

3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;

4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности;

5. Развитие личных подсобных хозяйств;

6.Создание условий для безопасного проживания населения на территории сельсовета.

7.Содействие в привлечении молодых специалистов в сельсовет (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

8.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы** |
| 1.1.  | Основное мероприятие: Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Высокскийсельсовет» Медвенского района Курской области | Глава Высокского сельсовета | повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 |

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 0 руб. Израсходовано 0 руб.

**Отчет**

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы  | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2019 год  | Объем финансированияФакт за 2019 год  | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11 |
| Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы | Раздел 2Табл. 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | - |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2019 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2019 году в рамках муниципальной целевой Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в разделе 2 и табл.№2.

**Целями Программы является:** повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг.

Утвержден

 постановлением Администрации

Высокского сельсовета

Медвенского района

от 17.02.2020 года № 52-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Информатизация Высокского сельсовета Медвенского района Курской области на 2017 - 2019годы»**

**за 2019 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 14.12.2018. №61/270 «О бюджете муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (внесение изменений: от 31.01.2019г. №63/279; от 28.02.2019г. №64/280; от 12.03.2019г. №65/284; от 19.03.2019г. №66/287; от 29.03.2019г. №67/288; от 30.04.2019г. №68/293; от 27.05.2019г. №69/301; от 28.06.2019г. №70/302; от 31.07.2019г. №71/307; от 30.08.2019г. №72/308; от 17.09.2019г. №73/311; от 30.09.2019г. №73/314; от 30.10.2019г. №74/321; от 29.11. 2019г. №76/388 от 17.12.2019 г.№ 77/344; от 30.12.2019 г. № 77/345).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Информатизация Высокского сельсовета Медвенского района Курской области на 2017 - 2019 годы» в 2019 году предусмотрено 50000 рублей.

Кассовые расходы составили 35830,5 рублей, что составляет 71,6 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 50000 | 35830,5 | 71,6 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Программа «Информатизация Высокского сельсовета Медвенского района Курской области на 2017 - 2019 годы».

Основные мероприятия:

- организация антивирусной защиты информации;

- развитие веб-сайта (портала) Администрации Высокского сельсовета Медвенского района;

- оплата услуг по содержанию картриджа (заправка и ремонт);

- приобретение и обновление справочных баз данных.

Ставились следующие задачи:

- доведение уровня обеспеченности муниципальных служащих средствами вычислительной техники до 100%.

- доведение доли персональных компьютеров, подключенных к локальным вычислительным сетям, в Администрации сельсовета до 100%.

- доведение уровня доступности информационных сервисов для муниципальных служащих (электронная почта, доступ к Интернет, правовые справочные системы) до 100%.

-создание единого информационного пространства муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области, включенного в систему информационного пространства Курской области (ЕИКС);

-повышение эффективности деятельности Высокского сельсовета Медвенского района за счет внедрения и массового распространения информационных и коммуникационных технологий;

-повышение эффективности муниципальной службы Высокского сельсовета Медвенского района;

-обеспечение прав граждан на свободный поиск, получение, передачу и распространение информации;

-обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления;

-обеспечение безопасности информационных систем Администрации Высокского сельсовета Медвенского района в соответствии с требованиями действующего законодательства;

-обеспечение прав и свобод граждан при обработке их персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну в части обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах Администрации Высокского сельсовета Медвенского района;

-повышение качества оказания муниципальных услуг;

-повышение уровня подготовки специалистов в области информационных и коммуникационных технологий и квалифицированных пользователей;

-повышение квалификации сотрудников Администрации сельсовета в области использования информационных технологий.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Программа «Информатизация Высокского сельсовета Медвенского района Курской области на 2017 – 2019 годы»** |
| 1.1 | Основное мероприятие: повышение уровня материально-технической базы ИТК-ресурсов, проведение анализа профессиональной подготовки муниципальных служащих и специалистов в области информационных и коммуникационных технологий | Глава Высокского сельсовета | достижение мотивационных результатов для информационного взаимодействия органов муниципальной власти, предприятий, организаций и населения.  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 50000 | 35830,5 | -14169,5отсутствие лимитов бюджетных обязательств |

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |  |
| 1. | Постановление Администрации Высокского сельсовета «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Администрации Высокского сельсовета Медвенского района Курской области» | -Уточнение объема финансирования до 50000 руб. |

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 50000 руб. Из-за отсутствия лимитов бюджетных обязательств израсходовано 35830,5 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2019 год  | Объем финансированияФакт за 2019 год  | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11 |
| Программа «Информатизация Высокского сельсовета Медвенского района Курской области на 2017 - 2019годы» | Таб. №2 | 50000 | - | - | 50000 | 35830,5 | - | - | 35830,5 | -14169,5отсутствие лимитов бюджетных обязательств |

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Анализ реализации программы в 2019 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 71,6 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

**Целями Программы является:**

построение на территории Высокского сельсовета Медвенского района единого информационного пространства, интегрированного в систему информационного пространства Курской области (ЕИКС) и включающего в себя Администрацию сельсовета.

Утвержден

 постановлением Администрации

Высокского сельсовета

Медвенского района

от 17.02.2020 года № 52-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы**

**за 2019 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

**Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов** от 14.12.2018. №61/270 «О бюджете муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (внесение изменений: от 31.01.2019г. №63/279; от 28.02.2019г. №64/280; от 12.03.2019г. №65/284; от 19.03.2019г. №66/287; от 29.03.2019г. №67/288; от 30.04.2019г. №68/293; от 27.05.2019г. №69/301; от 28.06.2019г. №70/302; от 31.07.2019г. №71/307; от 30.08.2019г. №72/308; от 17.09.2019г. №73/311; от 30.09.2019г. №73/314; от 30.10.2019г. №74/321; от 29.11. 2019г. №76/388 от 17.12.2019 г.№ 77/344; от 30.12.2019 г. № 77/345).

На реализацию мероприятий муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы в 2019 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2018 год (рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы.

Основные мероприятия:

-строительство автомобильной дороги

-приобретение и установка дорожных знаков

- разработка документации дляоформление в собственность дорог местного значения

Ставились следующие задачи:

а) повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения, городского округа;

б) повысить доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования городского округа;

в) повысить эффективность развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос);

г) эффективное развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах;

д) создание условия для управления транспортным спросом;

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

з) создание условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

и) повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы** |
| 1.1.  | Основное мероприятие: Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Высокскийсельсовет» Медвенского района Курской области | Глава Высокского сельсовета | повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов транспортной инфраструктуры;обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры;сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры;повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 |

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 0 руб. Израсходовано 0 руб.

**Отчет о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году**

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы  | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2019 год  | Объем финансированияФакт за 2019 год  | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования) |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11 |
| Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы | Раздел 2Табл. 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | - |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2019 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2019 году в рамках муниципальной целевой Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годыосуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям, отраженным в разделе 2 и табл.№2.

**Целями Программы является:** обеспечение развития транспортной инфраструктуры, для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Утвержден

 постановлением Администрации

Высокского сельсовета

Медвенского района

от 17.02.2020 года № 52-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2016-2020 годы»**

**за 2019 год**

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатовот 14.12.2018. №61/270 «О бюджете муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (внесение изменений: от 31.01.2019г. №63/279; от 28.02.2019г. №64/280; от 12.03.2019г. №65/284; от 19.03.2019г. №66/287; от 29.03.2019г. №67/288; от 30.04.2019г. №68/293; от 27.05.2019г. №69/301; от 28.06.2019г. №70/302; от 31.07.2019г. №71/307; от 30.08.2019г. №72/308; от 17.09.2019г. №73/311; от 30.09.2019г. №73/314; от 30.10.2019г. №74/321; от 29.11. 2019г. №76/388 от 17.12.2019 г.№ 77/344; от 30.12.2019 г. № 77/345).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2016-2020 годы»  *в 2019 году предусмотрено 625446,86 рублей.*

*Кассовые расходы составили 625446,86 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.*

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год (рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 625446,86 | 625446,86 | 100% |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 3 Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2016-2020 годы».

Основное мероприятие: "Проведение мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области".

В рамках данного мероприятия осуществляются мероприятия по санитарной очистке территории Высокского сельсовета Медвенского района Курской области, вырубке аварийных деревьев, отстрел собак, организация уличного освещения, озеленение, устройство пешеходных дорожек, и другие мероприятия по проведению благоустройства.

Задачи программы:

-создание комфортных условий для проживания населения Высокского сельсовета на территории муниципального образования путем проведения мероприятий по благоустройству.

В ходе реализации подпрограммы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2016-2020 годы» за 2019 год были выполнены мероприятия, направленные на благоустройство муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области".

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Высокского сельсовета Медвенского района Курской области»** |
| 1.1. | Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области (уличное освещение, прочее благоустройство, озеленение, отстрел собак и т.д.) | Глава Высокского сельсовета | результатом реализации основного мероприятия будет являться обеспечение комфортного проживания населения Высокского сельсовета Медвенского района Курской области на территории муниципального образования путем проведения мероприятий по благоустройству | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 625446,86 | 625446,86 | - |

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 625446,86 руб. Средства не использовались.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы  | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2019 год  | Объем финансированияФакт за 2019год  | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11 |
| Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2016-2020 годы» | Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории муниципальноого образования «Высокский сельсовет» | 625446,86 |  |  | 625446,86 | 625446,86 |  |  | 625446,86 | - |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2016-2020 годы» | **Итог по подпрограммы 3** | 625446,86 |  |  | 625446,86 | 625446,86 |  |  | 625446,86 | - |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2019 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2019 году в рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2016-2020 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№1.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

**Целями Программы является:** повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг и создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности.

.