**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫСОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

 **МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 08.02.2021 года №28-па

**Об утверждении плана мероприятий по проведению**

**Года благоустройства на территории Высокского сельсовета**

**Медвенского района в 2021 году**

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Высокский сельсовет» Медвенского района Курской области, в целях наведения санитарного порядка и улучшения экологического состояния населенных пунктов Высокского сельсовета Медвенского района, Администрация Высокского сельсовета Медвенского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по проведению Года благоустройства на территории Высокского сельсовета Медвенского района в 2021 году.

2. Утвердить состав комиссии по проведению Года благоустройства на территории Высокского сельсовета Медвенского района в 2021 году.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Высокского сельсовета

Медвенского района С.Н. Афанасьев

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Высокского сельсовета

Медвенского района

от 08.02.2021 года № 28-па

**СОСТАВ**

**комиссии по наведению санитарного порядка и повышению уровня благоустройства территории населенных пунктов Высокского сельсовета Медвенского района**

|  |  |
| --- | --- |
| Афанасьев С.Н. | Глава Высокского сельсовета, председатель комиссии; |
| Сотникова Н.Г. | заместитель главы Администрации Высокского сельсовета, секретарь комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Долженкова Т.А. | директор МКУК «Коммунарский СДК»; |
| Петрова Н.В. | депутат Собрания депутатов Высокского сельсоветаМедвенского района |
| Ковалева Л.А.Сивцев А.А. Харланов М.А.,Евдокимов А.М. Великоцкя Ю.А. Переверзева З.И.  | депутат Собрания депутатов Высокского сельсоветаМедвенского района  Главы К(Ф)Х (по согласованию)директор Спасской СОШ (по согласованию)директор Коммунарской СОШ (по согласованию) |
|  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Высокского сельсовета

Медвенского района

от 08.02.2021 года № 28-па

**ПЛАН**

**мероприятий по проведению Года благоустройства территории населенных пунктов Высокского сельсовета Медвенского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование мероприятия | Сроки  | Ответственные |
|  | Подворный обход с разъяснением населению мероприятий по уборке территории (под личную роспись). | до 24.04.2021 | заместитель главы АдминистрацииСотникова Н.Г. |
|  | Уборка стихийных свалок, бытовых отходов в населенных пунктах поселения, сорной растительности около баз К(Ф)Х, складов и других производственных объектов. | при выявлениис 20.03.2021до01.11.2021 | Глава сельсоветаАфанасьев С.Н.,Главы К(Ф)Х:Сивцев А.А., Харланов М.А.,Евдокимов А.М. |
|  | Уборка территории вокруг учреждений и организаций соцкультбыта, объектов торговли, расположенных в черте Высокского сельсовета и поддержание ее в надлежащем порядке:  | весь период  | Глава сельсоветаАфанасьев С.Н.,Руководители учреждений:культуры(Долженкова Т.А.Чкадуа И.Г.);образования(Переверзева З.И.,Великоцкая Ю.А.,):Главы К(Ф)Х:Сивцев А.А., Харланов М.А.,Евдокимов А.М., ИП Авдеева М.И.,ИП Абрамова Н.А. |
|  | Проведение косметического ремонта памятников, расположенных на территории Высокского сельсовета с. Высокое, д. Спасское | до 30.04.2021 | Глава сельсоветаАфанасьев С.Н.,Руководители учреждений:культуры(Долженкова Т.А.Чкадуа И.Г.);образования(Переверзева З.И.,Великоцкая Ю.А.,) |
|  | Уборка территории кладбищ: с. Высокое, д. Спасское, с. Ленинская Искра, х. Свиридов, х. Спакоевка | с 25.03.2021по01.10.2021  | Глава сельсоветаАфанасьев С.Н.  |
|  | Уборка и обустройство территории около поклонных крестов (2) при вьезде д. Спасское, с. Высокое; | с 20.03.2021до01.11.2021 | Руководители учреждений:культуры(Долженкова Т.А.Чкадуа И.Г.) |
|  | Посадка зеленых насаждений (58 деревьев:22-липы, 36-рябин) парк с. Высокое, д. Спасское, придорожая полоса справа от магазина «Белые росы»; | до 05.05.2021 | Глава сельсоветаАфанасьев С.Н.,Руководители учреждений:культуры(Долженкова Т.А.Чкадуа И.Г.)образования(Переверзева З.И.,Великоцкая Ю.А.,) |
|  | Разбивка цветочных клумб (11) около памятников д. Спасское, с. Высокое, на прилегающих территориях парка с. Высокое, д. Спасское  |  | Глава сельсоветаАфанасьев С.Н.,Руководители учреждений:культуры(Долженкова Т.А.Чкадуа И.Г.) |
|  |  Опиловка и побелка деревьев (315) посадки придорожных полос в направлении трассы д. Спасское до поворота х. Воробжа – 3,2 км; от указателя с. Высокое дох. Свиридов - д. Звягинцево - 4,5 км; |  | Глава сельсоветаАфанасьев С.Н.,Руководители учреждений:культуры(Долженкова Т.А.Чкадуа И.Г.)образования(Переверзева З.И.,Великоцкая Ю.А.) |