**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫСОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 21.02.2025 года №9-ра

**О подготовке и проведении**

**пожароопасного сезона 2025 года на территории**

**Высокского сельсовета Медвенского района**

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлениями Правительства Российской Федерации от 07 октября 2020 года №1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» и от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Распоряжением Администрации Медвенского района Курской области от 21.02.2025 №105 «О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2025 года на территории Медвенского района Курской области», в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны лесов, населенных пунктов и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, на территории Высокского сельсовета Медвенского района от пожаров в 2025 году:

1.Утвердить прилагаемые:

- состав оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2025 года на территории Высокского сельсовета Медвенского района (Приложение № 1);

- План мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2025 года на территории Высокского сельсовета Медвенского района (Приложение № 2);

- План Высокского сельсовета Медвенского района по организации надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров (Приложение № 3).

2. В срок до 01 марта 2025 года руководителям учреждений, предприятий, организаций всех форм собственности, расположенных на территории Высокского сельсовета Медвенского района, жителям населенных пунктов обеспечить санитарную очистку своих территорий от сухой травы, мусора.

3. В течение всего пожароопасного сезона запрещается бесконтрольное сжигание сухой травы, мусора, продуктов растениеводства, а также запретить сжигание соломы и стерни на полях, непосредственно примыкающих к лесным массивам, защитным и другим озеленительным насаждениям на территории Высокского сельсовета Медвенского района.

4. На собраниях граждан провести разъяснительную работу и запретить огневую очистку лесосек, выжигание травы в лесах и на лугах, сжигание мусора и остатков травы, растений на огородах, расположенных рядом с лесными массивами и на берегах водоемов, имеющих поверхностные торфяные отложения и об административной ответственности за эти правонарушения.

5. Уточнить состав добровольной пожарной дружины.

6. Для тушения лесных пожаров обеспечить подъезды к водоисточникам пожарных машин, оборудовать естественные и искусственные водоемы площадками с твердым покрытием, а водонапорные башни устройством для забора воды.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

8.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Высокского сельсовета

Медвенского района: С.Н. Афанасьев

Приложение № 1

Утвержден

распоряжением Администрации Высокского сельсовета

Медвенского района

от 21.02.2025 года № 9-ра

**СОСТАВ**

**оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2025 года на территории Высокского сельсовета Медвенского района**

|  |  |
| --- | --- |
| Афанасьев С.Н. | - глава Высокского сельсовета (руководитель оперативного  штаба); |
| Сотникова Н.Г. | - заместитель главы Администрации Высокского сельсовета  (заместитель руководителя оперативного штаба); |
| Ковалева Л.А. | - депутат Собрания депутатов Высокского сельсовета |
| Афанасьев И.В. | - начальник ДНД Высокского сельсовета (по согласованию); |
| Нефедов В.С. | - уполномоченный участковый инспектор (по согласованию); |

Приложение № 2

Утвержден

распоряжением Администрации Высокского сельсовета

Медвенского района

от 21.02.2025 года № 9-ра

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2025 года на территории Высокского сельсовета Медвенского района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | |
| 1.Организационные мероприятия | | | | | | |
| 1.1. | | Разработка и утверждение муниципальных планов:  плана мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2025 года на территории Высокского сельсовета Медвенского района Курской области;  плана Высокского сельсовета Медвенского района Курской области по организации надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных( природных) пожаров; | | до 01.03.2025 | Администрация Высокского сельсовета | |
| 1.2. | | Уточнение перечней населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров на территории Высокского сельсовета Медвенского района Курской области | | До 01.03.2025 | Администрация Высокского сельсовета | |
| 1.3. | | Уточнение перечня собственников земельных участков, примыкающих к лесным массивам, объемов и сроков выполнения противопожарных мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479, постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 № 1614 | | март 2025 . | Администрация Высокского сельсовета | |
| 1.4. | | Организация уточнения перечня собственников земельных участков, не очищенных от сухой травянистой растительности, с целью принуждения их владельцев (арендаторов) к проведению работ по очистке территории и покосу травы, а также привлечению виновных к административной ответственности, вплоть до изъятия неиспользуемых земель | | До начала и в ходе пожароопасного сезона | Администрация Высокского сельсовета | |
| 1.5. | | Принять участие в уточнении группировки и участие в проведении смотра готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС Курской области, в том числе сельхозпроизводителей и лесопользователей для выполнения противопожарных мероприятий, обратив особое внимание на их готовность к тушению пожаров | | до 01.03.2025 | Администрация Высокского сельсовета, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству, управление аграрной политики Администрации Медвенского района | |
| 1.6. | | Участие в проведении работы по отработке и корректировке паспортов безопасности населенных пунктов Высокского сельсовета с учетов возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров | | до  28.02.2025г. | Администрация Высокского сельсовета; МКУ «Отдел ГО И ЧС» Медвенского района Курской области, | |
| 1.7. | | Участие в организации и проведении штабной тренировки по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами на территории Высокского сельсовета Медвенского района | | По отдельному плану. | Администрация Высокского сельсовета; МКУ «Отдел ГО И ЧС» Медвенского района Курской области, пожарная часть Медвенского района | |
| 1.8. | | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательном учреждении сельсовета по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности | | постоянно | Спасская и Коммунарская СОШ | |
| 1.9. | | Обеспечение при необходимости ограничения въезда в леса и лесонасаждения средств транспорта, а также посещения леса населением, закрытие имеющихся на дорогах в лес шлагбаумов, установка щитов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности, выставление постов на контрольно- пропускных пунктах | | постоянно | Администрация Высокского сельсовета, ОМВД России по Медвенскому району, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству | |
| 1.10. | | Проверка готовности связи и оповещения населения о пожаре в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров | | До 01.03.2025 | Администрация Высокского сельсовета | |
| 1.11. | | Проведение информационной кампании, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах, населенных пунктах и организациях, независимо от их организационно-правовой формы, на территории Медвенского района Курской области | | Постоянно | Администрация Высокского сельсовета | |
| **2.Практические мероприятия** | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территорий (очистка и минерализация полос отчуждения вдоль автомобильных дорог, деревьев и кустарников), обеспечение готовности сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством | | | до 15.03.2025 | | Администрация Высокского сельсовета, ЗАО «Медвенское ДЭП», Медвенские РЭС |
| 2.2. | Проведение работ по очистке от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделению леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером | | | Со сходом снежного покрова, в период пожароопасного сезона | | Администрация Высокского сельсовета, собственники земельных участков, примыкающих к лесным массивам (по согласованию) |
| 2.3. | Проведение профилактических противопожарных мероприятий (обновление и создание защитных минерализованных полос, прокладку просек, противопожарных разрывов) лесонасаждений, населенных пунктов, а также по установке шлагбаумов, аншлагов, удалению сухой растительности | | | до 15.03.2025 | | Администрация Высокского сельсовета, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству |
| 2.4. | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды для тушения пожаров | | | до 15.03.2025 | | Администрация Высокского сельсовета, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству |
| 2.5. | Приобретение и заправка огнетушителей | | | до 20.03.2025г. | | Администрация Высокского сельсовета |
| 2.6. | Организация контролируемых отжигов сухой травы, обеспечение мер предосторожности по их нераспространению на населенные пункты, проведение разъяснительной работы с сельхозпроизводителями по недопущению сельхозпалов | | | В период пожароопасного сезона | | Администрация Высокского сельсовета, руководители КФХ |
| 2.7. | Организация патрулирования наиболее пожароопасных участков возникновения лесных пожаров, осуществление дополнительного привлечения добровольной пожарной дружины к тушению природных пожаров | | | В период пожароопасного сезона | | Администрация Высокского сельсовета, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству |
| 2.8. | Принятие мер по исключению возможности бесконтрольного отжига сухой травы на территории сельсовета | | | В период пожароопасного сезона | | Администрация Высокского сельсовета, Отд.МВД России по Медвенскому району |
| 2.9 | В случае повышения пожарной опасности введение на соответствующих территориях особого противопожарного режима | | | В период пожароопасного сезона | | Администрация Высокского сельсовета |

Приложение № 3

Утвержден

распоряжением Администрации Высокского сельсовета

Медвенского района

от 21.02.2025 года № 9-ра

**ПЛАН**

**Высокского сельсовета Медвенского района Курской области по организации надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров**

1.Перечень надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий, выполняемых в период подготовки и прохождения весенне-летнего пожароопасного сезона в населенных пунктах Медвенского района Курской области, подверженных угрозе перехода огня от лесных и других ландшафтных (природных) пожаров

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные  исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Актуализация перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров, а также перечня территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров | март 2025 г. | Администрация Высокского сельсовета |
| 2 | Оформление паспортов пожарной безопасностинаселенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров, паспортов территорий, подверженных угрозе лесных пожаров | В течении 15 дней после утверждения перечней | Администрация Высокского сельсовета |
| 3 | Проведение обследований подвальных и чердачных помещений многоквартирных жилых домов с целью выявления мест сбора лиц без определенного места жительства, фактов захламления горючими материалами | В период пожароопасного сезона | Администрация Высокского сельсовета |
| 4 | Проведение рейдовых осмотров территорий по вопросам обеспечения пожарной безопасности, выполнения требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | В период пожароопасного сезона | Администрация Высокского сельсовета.  члены ДПД |
| 5 | Осуществление проверок состояния систем наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов, объектов (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни) и подъездных путей к ним, а также пирсов для установки пожарных автомобилей | В период пожароопасного сезона | ответственные за содержание источников наружного противопожарного водоснабжения |
| 6 | Организация сходов (собраний, встреч) с гражданами по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности | В период пожароопасного сезона | Администрация Высокского сельсовета |
| 7 | Размещение наглядной агитации, раздача памяток, установка баннеров по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара | В период пожароопасного сезона | МКУ «Отдел ГО и ЧС»,  Администрация Высокского сельсовета |
| 8 | Информирование населения через средства массовой информации о складывающейся обстановке с пожарами и проводимых мероприятиях | В период пожароопасного сезона | МКУ «Отдел ГО и ЧС»,  Администрация Высокского сельсовета |
| 9 | Установление запрета на проведение профилактическихвыжиганий сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания мусора, посещения гражданами и въезда автотранспорта в лесные массивы | В периодпожароопасного сезона, по мере необходимости | ОНД и ПР по Обоянскому, Медвенскому и Пристенскому районам  Администрация Высокского сельсовета |

2.Перечень мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства и огородничества и иных объектов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров на территории Высокского сельсовета Медвенского района Курской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные  исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Очистка территории, прилегающей к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо создание противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером | Со сходом снежного покрова, в период пожароопасного сезона | Администрация Высокского сельсовета, собственники земель |
| 2. | Создание защитных противопожарных минерализованных полос на объектах защиты, граничащих с лесничествами, шириной не менее 1,5 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах.  Недопущение использования противопожарных минерализованных полос и противопожарных расстояний для строительства различных сооружений и подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования горючих материалов, мусора,бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и других горючих материалов. | В период пожароопасного сезона | Администрация Высокского сельсовета, администрации объектов |
| 3. | Очистка территорий населённых пунктов от горючих отходов, мусора, сухой травы | апрель 2025 г. | Администрация Высокского сельсовета,  собственники земель |
| 4. | Профилактическое выжигание сухой травянистой растительности, а также растительных остатков на земельных участках (в исключительных случаях, когда для обеспечения пожарной безопасности населённых пунктов, а также иных объектов инфраструктуры требуется очистка земельного участка от сухой травянистой растительности или её остатков, при отсутствии других доступных способов очистки земель) | В период пожароопасного сезона | Администрация Высокского сельсовета,  собственники земель |
| 5. | Принятие исчерпывающих мер к ликвидация и недопущение образования несанкционированных свалок. | март 2025 г | Администрация Высокского сельсовета, |
| 6. | Укомплектование первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарём добровольных противопожарных формирований, привлекаемых к тушению пожаров | В период пожароопасного сезона | Администрация Высокского сельсовета, |
| 7. | Реализация мер по социальному и экономическому стимулированию участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами | В период пожароопасного сезона | Администрация Высокского сельсовета, |
| 8. | Обеспечение возможности использования для целей пожаротушения источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пруды и т.п.) | В период пожароопасного сезона | Администрация Высокского сельсовета, |
| 9. | Обеспечение подъездных путей и исправного содержания дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам, источникам противопожарного водоснабжения | апрель 2025 г. | Администрация Высокского сельсовета, собственники зданий и сооружений, руководители организаций, сельхозпроизводители |
| 10. | Недопущение использования для стоянки автомобилей на территории населенных пунктов, предприятий и организаций площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты | В период пожароопасного сезона | Администрация Медвенского района, Администрация Высокского сельсовета, собственники зданий и сооружений, руководители организаций, сельхозпроизводители |
| 11. | Недопущение использования для хозяйственных и (или) производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения | В период пожароопасного сезона | Администрация Высокского сельсовета, руководители организаций, сельхозпроизводители |
| 12. | Обеспечение готовности систем связи и оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров | март 2025 г. | Администрация Медвенского района, Администрация Высокского сельсовета |
| 13. | Разработка и реализация дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства и огородничества и иных объектов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров | март 2025 г. | Администрация Медвенского района, Администрация Высокского сельсовета |